## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 4 | 30.04.2023 | Перша технічна колона Ø339,7 | 161374285.39 | 0 |  | 26895714.2317 | апрель 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 25 | 30.04.2023 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 69522408 | 0 | на 18.04.2023 в процессе бурения | 11587068 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 1 | 30.04.2023 | Підготовчі роботи. Мобілізація / монтаж бурового верстату та обладнання. | 205715672.64 | 0 |  | 34285945.44 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 2 | 30.04.2023 | Кондуктор Ø339,7 | 22821859.44 | 0 |  | 3803643.24 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 3 | 30.04.2023 | Технічна колона Ø244,5 | 144478334.52 | 0 | на 18.04.2023 в процессе бурения | 24079722.42 | апрель 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 603912559.99 | 0 |  | 100652093.3317