## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 1 | 31.01.2023 | Підготовчі роботи. Мобілізація бурового верстату, обладнання та вишкомонтажної бригади, монтаж бурового верстату та обладнання. | 18754909.27 | 0 |  | 3125818.2117 | январь 2023
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 2 | 31.01.2023 | Направлення Ø630 | 7221236.93 | 0 |  | 1203539.4883 | январь 2023
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 2 | 31.01.2023 | Кондуктор Ø473,1 | 18497723.68 | 0 |  | 3082953.9467 | январь 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 3 | 31.01.2023 | роботи в період з 01.01.2023р. по 31.01.2023р. включно | 23343372 | 0 | + доп. роботи ??? | 3890562 | январь 2023
NGPG | Матешівсько-Легейдівська площа №2 | КРС №201222 КРС, 20.12.2022 | 1 | 31.01.2023 | моб/монтаж + роботи з 06.01.23 по 31.01.23 включно | 20467308 | 0 | + доп. роботи ??? | 3411218 | январь 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 88284549.88 | 0 |  | 14714091.6467