## Sheet1
Месторождение | Скважина | буровая установка | глубина |  | характеристика | срок моб/демоб |  | срок бурения (без моб/демоб) |  | суток авария | Общая стоимость тыс.грн. | стоимость моб/демоб |  | стоимость бурения (без моб/демоб) |  | энергоносители | потрачено |  | остаток | % выполения |  | Примечания
|  |  | проект | факт на 07.06.23 | вертикальная/наклонная | проект | факт на 07.06.23 | проект | факт на 07.06.23 |  |  | полная, тыс.грн. | без з/п, дт и накладных тыс.грн. | полная, тыс.грн. | без з/п, дт и накладных тыс.грн. | тыс.грн. | полная тыс.грн. | без з/п, дт и накладных тыс.грн. | тыс.грн. | м | тыс.грн.
Карайкозовское | 51 /18.01.23-14.09.23/ | SK-2000 | 5630 | 4440 | наклонная | 60 | 58 | 240 | 142 | 1 | 447866.9168 | 22477.4361 | 12997.4276 | 425389.4808 | 300659.4809 | 55830.85 | 62440.8387 | 42410.3737 | 385426.0781 | 78.8632 | 13.9418 | РВО, РУС, 2 аварии
Клубанивское | 3 /17.10.21-27.07.22/ | Drillmec Lang rig | 6000 | 5344 | вертикальная | 120 | 214 | 284 | 599 | 22 | 428893.7927 | 37914.9374 | 28501.9458 | 391639.1201 | 252352.2754 | 107704.508 | 302608.6374 | 174002.9307 | 126285.1553 | 89.0667 | 70.5556 | РВО, удорожание цементажей, 1 авария, 2 монтажа, 1 демонтаж, простой война 128 суток
Водяновское | 10 /30.03.23-17.07.23 | Уралмаш 3Д | 4500 | 3800 | вертикальная | 100 | 42 | 110 | 70 | 26 | 242901.9812 | 25092.003 | 13159.3671 | 217809.9782 | 138655.6679 | 43835.29 | 19470.1791 | 19470.1791 | 223431.8021 | 84.4444 | 8.0157
Дубренкивско-Радченковское | 3 /01.02.23-02.03.23/ | SK-1000 Super Single | 950 | 940 | вертикальная | 80 | 21 | 29 | 35 | 0 | 43710.5282 | 13274.0815 | 13274.0815 | 30436.4466 | 23287.5303 | 3852.2 | 19483.8435 | 3807.8954 | 24226.6847 | 98.9474 | 44.5747 | постоянные поломки буровой установки

## Лист1
2023-03-01
2023-03-02
2023-03-03
2023-03-04
2023-03-05
2023-03-06
2023-03-07
2023-03-08
2023-03-09
2023-03-10
2023-03-11
2023-03-12
2023-03-13
2023-03-14
2023-03-15
2023-03-16
2023-03-17
2023-03-18
2023-03-19
2023-03-20
2023-03-21
2023-03-22
2023-03-23
2023-03-24
2023-03-25
2023-03-26
2023-03-27
2023-03-28
2023-03-29
2023-03-30
2023-03-31
2023-04-01
2023-04-02
2023-04-03
2023-04-04
2023-04-05
2023-04-06
2023-04-07
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-12
2023-04-13
2023-04-14
2023-04-15
2023-04-16
2023-04-17
2023-04-18
2023-04-19
2023-04-20
2023-04-21
2023-04-22
2023-04-23
2023-04-24
2023-04-25
2023-04-26
2023-04-27
2023-04-28
2023-04-29
2023-04-30
2023-05-01
2023-05-02 | 2023-06-07 | 2023-06-02 | 2023-05-12
2023-05-03 | 2023-03-30 | 2023-05-21
2023-05-04
2023-05-05 | 70 | 12 | 26
2023-05-06
2023-05-07
2023-05-08
2023-05-09
2023-05-10
2023-05-11
2023-05-12
2023-05-13
2023-05-14
2023-05-15
2023-05-16
2023-05-17
2023-05-18
2023-05-19
2023-05-20
2023-05-21
2023-05-22
2023-05-23
2023-05-24
2023-05-25
2023-05-26
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-29
2023-05-30
2023-05-31
2023-06-01
2023-06-02
2023-06-03
2023-06-04
2023-06-05
2023-06-06