## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 4 | 01.05.2023 | роботи в період з 01.02.2023р. по 28.02.2023р. включно | 19127172.2 | 0 | + доп. роботи + простій | 3187862.0333 | май 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 5 | 01.05.2023 | роботи в період з 01.03.2023р. по 31.03.2023р. включно | 20015892 | 0 | + простій + доп. роботи? | 3335982 | май 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 6 | 01.05.2023 | роботи в період з 01.04.2023р. по 30.04.2023р. включно | 19078020 | 0 | + простій + доп. роботи? | 3179670 | май 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 26 | 01.05.2023 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 69522408 | 0 | на 01.05.2023 в процессе бурения | 11587068 | май 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 127743492.2 | 0 |  | 21290582.0333