## ітого
| Наименование статьи затрат | всего январь-май | всего январь | всего февраль | всего март | всего апрель | всего май | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
[8 empty] | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн.
1. | Зарплата+ | 117607597.83 | 21229289 | 23262401 | 22900370 | 25412073.89 | 24803463.94 | 117607.5978 | 21229.289 | 23262.401 | 22900.37 | 25412.0739 | 24803.4639
2. | Непроизводственные затраты | 18524750.78 | 3457329 | 3511645 | 3299450 | 4109841.62 | 4146485.16 | 18524.7508 | 3457.329 | 3511.645 | 3299.45 | 4109.8416 | 4146.4852
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 11978594.78 | 2082230 | 2188758 | 2016115 | 2826506.62 | 2864985.16 | 11978.5948 | 2082.23 | 2188.758 | 2016.115 | 2826.5066 | 2864.9852
| Охрана объектов | 6546156 | 1375099 | 1322887 | 1283335 | 1283335 | 1281500 | 6546.156 | 1375.099 | 1322.887 | 1283.335 | 1283.335 | 1281.5
3. | Обсадные трубы / оснастка | 91893657.203 | 14946000 | 6188245 | 25255067 | 1269000 | 44235345.203 | 91893.6572 | 14946 | 6188.245 | 25255.067 | 1269 | 44235.3452
| промтех | 5346000 | 5346000 |  |  | 0 | 0 | 5346 | 5346 | 0 | 0 | 0 | 0
| альпина | 24738319.303 |  |  |  | 0 | 24738319.303 | 24738.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24738.3193
| Alchemia | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IPS | 2513107 |  |  | 2513107 | 0 | 0 | 2513.107 | 0 | 0 | 2513.107 | 0 | 0
| Интерпайп | 51417005.9 | 9600000 |  | 22319980 | 0 | 19497025.9 | 51417.0059 | 9600 | 0 | 22319.98 | 0 | 19497.0259
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 3290545 |  | 3290545 |  | 0 | 0 | 3290.545 | 0 | 3290.545 | 0 | 0 | 0
| оснастка | 4588680 |  | 2897700 | 421980 | 1269000 | 0 | 4588.68 | 0 | 2897.7 | 421.98 | 1269 | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 39479496.06 | 6725750 | 7670176 | 17077697 | 965720.2 | 7040152.86 | 39479.4961 | 6725.75 | 7670.176 | 17077.697 | 965.7202 | 7040.1529
5. | Породоразрушающий инструмент | 11917975.8 | 30718 | 189270 | 514228 | 7359059.67 | 3824700.13 | 11917.9758 | 30.718 | 189.27 | 514.228 | 7359.0597 | 3824.7001
6. | Цементаж | 17075145.32 | 4598050 | 2008259 | 6138284 | 4330552.32 | 0 | 17075.1453 | 4598.05 | 2008.259 | 6138.284 | 4330.5523 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 54060871.96 | 8249372 | 13104611 | 8320174 | 15812432.57 | 8574282.39 | 54060.872 | 8249.372 | 13104.611 | 8320.174 | 15812.4326 | 8574.2824
| Шлюмберже | 37657433.46 | 7000000 | 13000000 | 4000000 | 13657433.46 | 0 | 37657.4335 | 7000 | 13000 | 4000 | 13657.4335 | 0
| Вензель | 14835854.56 | 236974 | 104611 | 4320174 | 1599813.17 | 8574282.39 | 14835.8546 | 236.974 | 104.611 | 4320.174 | 1599.8132 | 8574.2824
| Везерфорд (гвд) | 1012399 | 1012399 |  |  | 0 | 0 | 1012.399 | 1012.399 | 0 | 0 | 0 | 0
| Денимекс | 555185.94 |  |  |  | 555185.94 | 0 | 555.1859 | 0 | 0 | 0 | 555.1859 | 0
| УСБК | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 49665343.51 | 9016426 | 11628499 | 12094084 | 11916941.03 | 5009393.48 | 49665.3435 | 9016.426 | 11628.499 | 12094.084 | 11916.941 | 5009.3935
10. | Налоги | 58639612.58 | 8484977 | 3055647 | 7537873 | 36707967.18 | 2853148.4 | 58639.6126 | 8484.977 | 3055.647 | 7537.873 | 36707.9672 | 2853.1484
| ндс | 58402044 | 8452044 | 3000000 | 7500000 | 36650000 | 2800000 | 58402.044 | 8452.044 | 3000 | 7500 | 36650 | 2800
| налог на землю + забруднення | 237568.58 | 32933 | 55647 | 37873 | 57967.18 | 53148.4 | 237.5686 | 32.933 | 55.647 | 37.873 | 57.9672 | 53.1484
| налог на прибыль | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| акт проверки | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 45857246.3626 | 4308427 | 7839226 | 14525234 | 7883496.0054 | 11300863.3572 | 45857.2464 | 4308.427 | 7839.226 | 14525.234 | 7883.496 | 11300.8634
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 21324719.01 | 3662739 | 5551062 | 5597005 | 4469636.07 | 2044276.94 | 21324.719 | 3662.739 | 5551.062 | 5597.005 | 4469.6361 | 2044.2769
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 6145253.4698 | 135672 | 559162 | 1289571 | 1730758.99 | 2430089.4798 | 6145.2535 | 135.672 | 559.162 | 1289.571 | 1730.759 | 2430.0895
14. | Оренда обладнання | 3244395.32 | 109000 | 1346283 | 699587 | 1079325.32 | 10200 | 3244.3953 | 109 | 1346.283 | 699.587 | 1079.3253 | 10.2
| бурение | 535436064.2054 | 84953748 | 85914486 | 125248624 | 123046804.8654 | 116272401.34 | 535436.0642 | 84953.748 | 85914.486 | 125248.624 | 123046.8049 | 116272.4013
| колтюбинг | 11110130.86 | 4215833 | 1479204 | 1684962 | 2154517.97 | 1575613.89 | 11110.1309 | 4215.833 | 1479.204 | 1684.962 | 2154.518 | 1575.6139
| перфорація | 3280275 | 1551714 | 1406586 | 145005 | 89970 | 87000 | 3280.275 | 1551.714 | 1406.586 | 145.005 | 89.97 | 87
| Таможня | 12135078.86 |  | 721468 | 577850 | 4083307.26 | 6752453.6 | 12135.0789 | 0 | 721.468 | 577.85 | 4083.3073 | 6752.4536
| доставка импорт | 1420351.94 | 152218 | 264026 | 367115 | 545870 | 91122.94 | 1420.3519 | 152.218 | 264.026 | 367.115 | 545.87 | 91.1229
| покраска | 11800017.45 | 6916584 |  |  | 4567928 | 315505.45 | 11800.0174 | 6916.584 | 0 | 0 | 4567.928 | 315.5054
| МІГ | 3701475.09 |  |  |  |  | 3701475.09 | 3701.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701.4751
|  | 578883392.4054 | 97790097 | 89785770 | 128023555 | 134488398.0954 | 128795572.31 | 578883.3924 | 97790.097 | 89785.77 | 128023.555 | 134488.3981 | 128795.5723

## общие затрати
| Наименование статьи затрат | всего январь-май | всего январь | всего февраль | всего март | всего апрель | всего май | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | 117607597.94 | 21229289 | 23262401 | 22900370 | 25412074 | 24803463.94 | 117607.5979 | 21229.289 | 23262.401 | 22900.37 | 25412.074 | 24803.4639
2. | Непроизводственные затраты | 18524751.16 | 3457329 | 3511645 | 3299450 | 4109842 | 4146485.16 | 18524.7512 | 3457.329 | 3511.645 | 3299.45 | 4109.842 | 4146.4852
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 2864985.16 |  |  |  |  | 2864985.16 | 2864.9852
| Охрана объектов | 1281500 |  |  |  |  | 1281500 | 1281.5
3. | Обсадные трубы / оснастка | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| промтех | 0 | [5 empty] | 0
| альпина | 0 | [5 empty] | 0
| Alchemia | 0 | [5 empty] | 0
| IPS | 0 | [5 empty] | 0
| Интерпайп | 0 | [5 empty] | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 0 | [5 empty] | 0
| оснастка | 0 | [5 empty] | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 0 | [5 empty] | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 0 | [5 empty] | 0
6. | Цементаж | 0 | [5 empty] | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Шлюмберже | 0 | [5 empty] | 0
| Вензель | 0 | [5 empty] | 0
| Везерфорд (гвд) | 0 | [5 empty] | 0
| Денимекс | 0 | [5 empty] | 0
| УСБК | 0 | [5 empty] | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0 | [5 empty] | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 0 | [5 empty] | 0
10. | Налоги | 58639612.4 | 8484977 | 3055647 | 7537873 | 36707967 | 2853148.4 | 58639.6124 | 8484.977 | 3055.647 | 7537.873 | 36707.967 | 2853.1484
| ндс | 2800000 |  |  |  |  | 2800000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
| налог на землю + забруднення | 53148.4 |  |  |  |  | 53148.4 | 53.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1484
| налог на прибыль | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| акт проверки | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 22749724.4217 | 1223188 | 4571653 | 8591699 | 3107229 | 5255955.4217 | 22749.7244 | 1223.188 | 4571.653 | 8591.699 | 3107.229 | 5255.9554
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 13659479.24 | 1938073 | 2929087 | 3799237 | 3630957 | 1362125.24 | 13659.4792 | 1938.073 | 2929.087 | 3799.237 | 3630.957 | 1362.1252
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 3808468.8798 | 82034 | 496328 | 785916 | 1177023 | 1267167.8798 | 3808.4689 | 82.034 | 496.328 | 785.916 | 1177.023 | 1267.1679
14. | Оренда обладнання | 211879 | 3200 | 2579 | 102150 | 103950 |  | 211.879 | 3.2 | 2.579 | 102.15 | 103.95 | 0
|  | 242201146.6015 | 36418090 | 37829340 | 47016695 | 74249042 | 46687979.6015 | 242201.1466 | 36418.09 | 37829.34 | 47016.695 | 74249.042 | 46687.9796

## карайкози 51
| Карайкозівська №51 | план | Всего по скважине | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [8 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [8 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 75743198.4 | 51509921.6677 | 17046241 | 34463680.6677 | 9600000 | 2543700 | 22319980.6677 | 0 | 0
| промтех |  |  |  | 0
| альпина |  |  |  | 0
| Alchemia |  |  |  | 0
| IPS |  |  |  | 0
| Интерпайп |  |  |  | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) |  |  |  | 0
| оснастка |  |  |  | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 56465936.65 | 18312564 | 2812145 | 15500419 | 5456330 | 1415250 | 6677076 | 647483 | 1304280
5. | Породоразрушающий инструмент | 27317457.6 | 6939546 |  | 6939546 | 0 | 34230 | 0 | 6905316
6. | Цементаж | 15354188.64 | 5067518 |  | 5067518 | 1912925 | 1512170 | 1642423
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 93745824.24 | 19690791.46 |  | 19690791.46 | 236974 | 104611 | 4292369 | 14212619 | 844218.46
| Шлюмберже |  | 0 |  | 0
| Вензель |  | 844218.46 |  | 844218.46 |  |  |  |  | 844218.46
| Везерфорд (гвд) |  | 0 |  | 0
| Денимекс |  | 0 |  | 0
| УСБК |  | 0 |  | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0 |  | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 55830845 | 10685400.16 |  | 10685400.16 | 4256957 | 1387686 | 2419769 | 902003 | 1718985.16
10. | Налоги |  | 0 |  | 0
| ндс |  | 0 |  | 0
| налог на землю + забруднення |  | 0 |  | 0
| налог на прибыль |  | 0 |  | 0
| акт проверки |  | 0 |  | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 13909023.72 | 7733593.5758 | 268230 | 7465363.5758 | 2421102 | 1541427 | 2562175.1958 | 787242 | 153417.38
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 7191983.22 | 3113306.42 | 839446 | 2273860.42 | 1260449 | 511368 | 195848 | 172083 | 134112.42
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 23929296.004 | 846648.14 | 624818 | 221830.14 | 6720 | 3429 | 18100 | 101888 | 91693.14
14. | Оренда обладнання |  | 104400 |  | 104400 |  |  | 28800 | 75600
| бурение | 369487753.474 | 124003689.4236 | 21590880 | 102412809.4236 | 25151457 | 9053871 | 40156540.8636 | 23804234 | 4246706.56

## клубани 3
| Клубанівська №3 | план | Всего по скважине | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [8 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [8 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 94367040 | 77802627 | 74034627 | 3768000 |  | 3354000 | 414000
промтех
альпина
Alchemia
IPS
Интерпайп
Везерфорд (оснастка//кріплення)
оснастка
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 21237010.116 | 22581004 | 10044440 | 12536564 | 524700 | 6254926 | 1791888 | 318237 | 3646813
5. | Породоразрушающий инструмент | 7146660 | 8142833 | 6978761 | 1164072 |  |  | 302788 |  | 861284
6. | Цементаж | 20451424.32 | 10780067 | 7208867 | 3571200 |  |  | 3571200
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 30739094.4 | 17977083 | 10583836 | 7393247 |  |  | 27805 | 1599813 | 5765629
| Шлюмберже |  | 0 |  | 0
| Вензель |  | 0 |  | 0
| Везерфорд (гвд) |  | 0 |  | 0
| Денимекс |  | 0 |  | 0
| УСБК |  | 0 |  | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0 |  | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 44208248.832 | 71883549 | 52728754 | 19154795 |  | 5258116 | 6203400 | 6499355 | 1193924
10. | Налоги |  | 0 |  | 0
| ндс |  | 0 |  | 0
| налог на землю + забруднення |  | 0 |  | 0
| налог на прибыль |  | 0 |  | 0
| акт проверки |  | 0 |  | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 30116697.06 | 39323020 | 28283414 | 11039606 | 197901 | 717918 | 4575236 | 802372 | 4746179
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 5673675.648 | 2812903 | 321503 | 2491400 |  | 1142416 | 1050717 | 120649 | 177618
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 29749402.52 | 13476951 | 12804018 | 672933 |  | 33000 | 47251 | 279056 | 313626
14. | Оренда обладнання |  | 675092 | 325517 | 349575 | 5800 | 5800 | 326375 | 5800 | 5800
| бурение | 283689252.896 | 265455129 | 203313737 | 62141392 | 728401 | 16766176 | 18310660 | 9625282 | 4246706.56

## водяновка 10
| Водянівськ №10 | план | Всего по скважине | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [8 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [8 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 45493503.6 | 0
промтех
альпина
Alchemia
IPS
Интерпайп
Везерфорд (оснастка//кріплення)
оснастка
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 36762741.216 | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 22494360 | 0
6. | Цементаж | 9473770.32 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 6981180 | 0
| Шлюмберже |  | 0
| Вензель |  | 0
| Везерфорд (гвд) |  | 0
| Денимекс |  | 0
| УСБК |  | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 52602343.836 | 0
10. | Налоги |  | 0
| ндс |  | 0
| налог на землю + забруднення |  | 0
| налог на прибыль |  | 0
| акт проверки |  | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 9562138.392 | 0
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 13426348.528 | 0
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 8854055.132 | 0
14. | Оренда обладнання |  | 0
| бурение | 205650441.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246706.56
|  | 3508189.67 | 4209827.604
3508189.67
1.2
4209827.604

## дубренки 3
| Дубренківсько-Радченківська №3 | план | Всего по скважине | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [8 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [8 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 8935528.032 | 0
промтех
альпина
Alchemia
IPS
Интерпайп
Везерфорд (оснастка//кріплення)
оснастка
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 4679568 | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 4693344 | 0
6. | Цементаж | 1813694.88 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) |  | 0
| Шлюмберже |  | 0
| Вензель |  | 0
| Везерфорд (гвд) |  | 0
| Денимекс |  | 0
| УСБК |  | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 4622630.22 | 0
10. | Налоги |  | 0
| ндс |  | 0
| налог на землю + забруднення |  | 0
| налог на прибыль |  | 0
| акт проверки |  | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 1680673.704 | 0
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 10999054.192 | 0
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 3899923.832 | 0
14. | Оренда обладнання |  | 0
| бурение | 41324416.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246706.56

## карайкози 52
| Карайкозівська №52 | план | Всего по скважине | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [8 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [8 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 107479341.64 | 0
промтех
альпина
Alchemia
IPS
Интерпайп
Везерфорд (оснастка//кріплення)
оснастка
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 48623392.18 | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 11223690 | 0
6. | Цементаж | 21006672 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 71915272.86 | 0
| Шлюмберже |  | 0
| Вензель |  | 0
| Везерфорд (гвд) |  | 0
| Денимекс |  | 0
| УСБК |  | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 69883018.44 | 0
10. | Налоги |  | 0
| ндс |  | 0
| налог на землю + забруднення |  | 0
| налог на прибыль |  | 0
| акт проверки |  | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 14745526.08 | 0
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 6592651.28 | 0
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 12577850.66 | 0
14. | Оренда обладнання |  | 0
| бурение | 364047415.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246706.56

## КРСи
| КРСи | Всего по объектам КРС | всего до января 2023 | всего январь-май | январь | февраль | март | апрель | май
1. | Зарплата+ | [7 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | [7 empty] | 0
Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт
Охрана объектов
3. | Обсадные трубы / оснастка | 0
промтех
альпина
Alchemia
IPS
Интерпайп
Везерфорд (оснастка//кріплення)
оснастка
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 0
6. | Цементаж | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 0
| Шлюмберже | 0
| Вензель | 0
| Везерфорд (гвд) | 0
| Денимекс | 0
| УСБК | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 0
10. | Налоги | 0
| ндс | 0
| налог на землю + забруднення | 0
| налог на прибыль | 0
| акт проверки | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 0
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 0
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 0
14. | Оренда обладнання | 0
| бурение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246706.56

## 04
| апрель 2023 |  | ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | Карайкози 51 | Карайкози 52 | Радченки3 | Клубанівська 3 | Водяновка 10 | обслуживание закрытых и замороженых объектов и КРС | КРС Карайкозівська № 40 | КРС Водянівська №6 | бур. Клубанівсько-Зубренківська №10 | КРС Клубанівсько-Зубріенківська №1 | КРС Матешівсько-Легейдівська №2 | бур. Водянівська №7 борг буріння
Наименование статьи затрат
|  | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт | Кт
1. | Зарплата+ | 25412073.89 | 25412073.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Буровые бригады | 14000000 | 14000000
| ПБК | 11412073.89 | 11412073.89
2. | Непроизводственные затраты | 4109841.62 | 4109841.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 2826506.62 | 2826506.62
| Охрана объектов | 1283335 | 1283335
3. | Обсадные трубы / оснастка | 1269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 630+альпина | 0
| альпина | 0
| Alchemia | 0
| IPS | 0
| Интерпайп | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 0
| оснастка | 1269000 | [5 empty] | 1269000
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 965720.2 |  | 647483.2 |  |  | 318237
5. | Породоразрушающий инструмент | 7359059.67 |  | 6905316.48 | 453743.19
6. | Цементаж | 4330552.32 | [5 empty] | 4330552.32 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 15812432.57 | 0 | 14212619.4 | 0 | 0 | 1599813.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шлюмберже | 13657433.46 |  | 13657433.46 |  |  |  |  | 0
| Вензель | 1599813.17 |  |  |  |  | 1599813.17 |  | 0
| Везерфорд (гвд) | 0 | [6 empty] | 0
| Денимекс | 555185.94 |  | 555185.94
| УСБК | 0 | [6 empty] | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 11916941.03 |  | 902002.5 |  | 385000 | 6499355.07 | 3692133.45 | 438450.01 |  |  |  | 438450.01
10. | Налоги | 36707967.18 | 36707967.18 | [5 empty] | 0
| ндс | 36650000 | 36650000
| налог на землю + забруднення | 57967.18 | 57967.18
| налог на прибыль | 0
| акт проверки | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 7883496.0054 | 3107229.26 | 787242.27 | 111560 | 81412.68 | 802371.68 | 674737.04 | 2318943.0754 |  |  |  | 106566.39 | 22847.4
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 4469636.07 | 3630956.63 | 172083 |  | 10750.32 | 120649.08 | 459501.08 | 75695.96 |  |  |  | 75695.96
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 1730758.99 | 1177023.39 | 101888.09 |  | 29175.06 | 279056 | 21200.01 | 122416.44 | 52519.88 |  |  | 54946.56 | 14950
14. | Оренда обладнання | 1079325.32 | 103950 | 75600 |  |  | 326375.32 |  | 573400 |  | 126000 | 8800 |  | 438600
| бурение | 123046804.8654 | 74249041.97 | 23804234.94 | 565303.19 | 506338.06 | 9945857.32 | 10447123.9 | 3528905.4854 | 52519.88 | 126000 | 8800 | 675658.92 | 476397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| колтюбинг | 2154517.97
| перфорація | 89970
| Таможня | 4083307.26
мито
ОБТ
| доставка импорт | 545869.89
| покраска | 4567928.2
134488398.1854
Note on J34: ZLOSYA: +імпорт

## 03
| март 2023 |  | ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | Карайкози 51 | Карайкози 52 | Радченки3 | Клубанівська 3 | Водяновка 10 | обслуживание закрытых и замороженых объектов и КРС |  | КРС Водянівська №6 | КРС Карайкозівська №40 | КРС Клубанівсько-Зубріенківська №1 | КРС Матешівсько-Легейдівська №2 | бур. Пролетарська №717
Наименование статьи затрат
|  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1. | Зарплата+ | 22900370.45 | 22900370.45 | [5 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | 3299450.21 | 3299450.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 2016115.21 | 2016115.21 | [5 empty] | 0
| Охрана объектов | 1283335 | 1283335 | [5 empty] | 0
3. | Обсадные трубы / оснастка | 25255066.6621 | 0 | 22319979.6 | 2513107.0621 | 7980 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 630+альпина | 0 | [6 empty] | 0
| альпина | 0 | [6 empty] | 0
| Alchemia | 0 | [6 empty] | 0
| IPS | 2513107.0621 |  |  | 2513107.0621 |  |  |  | 0
| Интерпайп | 22319979.6 |  | 22319979.6 |  |  |  |  | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 0 | [6 empty] | 0
| оснастка | 421980 |  |  |  | 7980 | 414000 |  | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 17077697.4 |  | 6677076 | 111552 |  | 1791888 | 8469293.4 | 27888 | [5 empty] | 27888
5. | Породоразрушающий инструмент | 514228.01 |  |  |  |  | 302788.01 |  | 211440 |  |  |  |  | 211440
6. | Цементаж | 6138283.68 |  | 1642423.2 |  | 590580.48 | 3571200 | 334080 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 8320173.54 | 0 | 4292368.64 | 0 | 0 | 27804.9 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шлюмберже | 4000000 | [6 empty] | 4000000 | 4000000
| Вензель | 4320173.54 |  | 4292368.64 |  |  | 27804.9 |  | 0
| Везерфорд (гвд) | 0 | [6 empty] | 0
| УСБК | 0 | [6 empty] | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 12094083.7 |  | 2419769 |  | 15031.47 | 6203400.01 | 1804599.22 | 1651284 |  |  |  | 1651284
10. | Налоги | 7537873.04 | 7537873.04
| ндс | 7500000 | 7500000
| налог на землю + забруднення | 37873.04 | 37873.04
| налог на прибыль | 0
| акт проверки | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 14525234.2636 | 8591699.4136 | 2562174.91 | 115920 | 158238.1 | 1115771.99 | 1732666.93 | 248762.92 |  |  | 42528.1 | 132799.58 | 73435.24
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 5597005.03 | 3799236.57 | 195848.4 |  | 28372.32 | 1050716.82 | 471617.68 | 51213.24 |  |  | 28107 | 13154.4 | 9951.84
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 1289571.48 | 785915.65 | 18100 |  | 22425 | 47250.97 | 163909.67 | 251970.19 |  |  | 59800 | 153560.23 | 38609.96
14. | Оренда обладнання | 699586.96 | 102150 | 28800 |  |  | 5800 |  | 562836.96 | 137480 | 226000 | 53856.96 |  | 145500
| бурение | 125248624.4257 | 47016695.3336 | 40156539.75 | 2740579.0621 | 822627.37 | 14530620.7 | 12976166.9 | 7005395.31 | 4137480 | 226000 | 184292.06 | 1950798.21 | 478937.04 | 27888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| колтюбинг | 1684961.68
| перфорація | 145004.65
| Таможня | 577849.57
| доставка импорт+ | 367114.62
покраска
128023554.9457

## 02
| февраль 2023 |  | ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | бур. Карайкозівська № 51 |  | Карайкози 52 | бур. Дубрівсько-Радченківська №3 | бур. Клубанівсько-Зубренківська №3 |  |  | обслуживание закрытых и замороженых объектов и КРС |  | бур. Шевська №1 | бур. Дубрівсько-Радченківська №1 | бур. Карайкозівська №48 | бур. Водянівська №10 | бур. Клубанівсько-Зубренківська №10 | КРС Водянівська №6 | КРС Деркачівсько-Войтенківська № 3 | КРС Матешівсько-Легейдівська №2 | КРС Карайкозівська №37 | КРС Карайкозівська №40 | КРС Клубанівсько-Зубріенківська №1
Наименование статьи затрат
|  | факт | факт | факт | план | факт | факт | факт | план | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1. | Зарплата+ | 23262401.49 | 23262401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Буровые бригады | 22890921.49 | 22890921.49 | [7 empty] | 0
| ПБК | 371480 | 371480 | [7 empty] | 0
2. | Непроизводственные затраты | 3511644.65 | 3511644.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 2188757.65 | 2188757.65 | [7 empty] | 0
| Охрана объектов | 1322887 | 1322887 | [7 empty] | 0
3. | Обсадные трубы / оснастка | 6188244.86 | 0 | 2543700 | 0 | 0 | 0 | 3354000 | 0 |  | 290544.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 290544.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630+альпина | 0 | [8 empty] | 0
| альпина | 0 | [8 empty] | 0
| Промтех | 0 | [8 empty] | 0
| квант | 0 | [8 empty] | 0
| Интерпайп | 0 | [8 empty] | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 3290544.86 | [5 empty] | 3000000 |  |  | 290544.86 | [6 empty] | 290544.86
| оснастка | 2897700 |  | 2543700 |  |  |  | 354000 |  |  | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 7670176 |  | 1415250 |  |  |  | 6254926 |  |  | 0
5. | Породоразрушающий инструмент | 189269.52 |  | 34229.52 | [6 empty] | 155040 |  | 120000 | [6 empty] | 35040
6. | Цементаж | 2008259.4 |  | 1512170.4 |  |  | 496089 |  |  |  | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 13104610.67 | 0 | 104610.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шлюмберже | 13000000 | [8 empty] | 13000000 |  |  |  | 13000000
| Вензель | 104610.67 |  | 104610.67 | [6 empty] | 0
| Везерфорд (гвд) | 0 | [8 empty] | 0
| УСБК | 0 | [8 empty] | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0 | [8 empty] | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 11628498.87 |  | 1387686.25 |  |  | 3473950.03 | 5258116.45 |  |  | 1508746.14 | [11 empty] | 1508746.14
10. | Налоги | 3055647.1 | 3055647.1
| ндс | 3000000 | 3000000
| налог на землю + забруднення | 55647.1 | 55647.1
| налог на прибыль | 0
| акт проверки | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 7839226.0919 | 4571653.2412 | 1541426.97 |  |  | 109696.1741 | 717918.4267 |  |  | 898531.28 |  |  |  |  | 659697.6 |  |  |  | 192912.24 |  | 26480.65 | 19440.79
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 5551061.77 | 2929087.03 | 511368.24 |  |  | 899006.46 | 1142415.6 |  |  | 69184.44 | [8 empty] | 18343.56 |  | 29725.8 | 21115.08
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 559162.46 | 496327.98 | 3429.05 |  |  | 23058.86 | 33000 |  |  | 3346.57 |  |  |  | 3346.57
14. | Оренда обладнання | 1346283.3 | 2579.21 |  |  |  |  | 5800 |  |  | 1337904.09 | [6 empty] | 963174.09 |  | 243270 |  | 131460
| бурение | 85914486.1819 | 37829340.7012 | 9053871.1 | 0 | 0 | 5001800.5241 | 16766176.4767 | 0 | 0 | 17263297.38 | 0 | 120000 | 0 | 13003346.57 | 659697.6 | 0 | 1253718.95 | 0 | 489565.8 | 0 | 187666.45 | 1549302.01
| колтюбинг | 1479204.28
| перфорація | 1406585.84
| Таможня | 721468.05
| доставка импорт | 264026.14
бурилка
89785770.4919
Таможня
рукава для SK-2000 ( 7 922,6 ), SK-3000 (24 803,8 ) Hebei Jingbo Petroleum
на потреби відділу ПВО. Westcoast сп.3
запасні частини до К-200 Brammer S.A.сп.26
доставка импорт
запасні частини до К-200 Brammer S.A.сп.26
запасні частини до К-200 Brammer S.A.сп.26
рукава для SK-2000 ( 7 922,6 ), SK-3000 (24 803,8 ) Hebei Jingbo Petroleum Machinery сп.1
запчастини на К-200 (1Кл КРС) NOV сп.14
плашки - ключники БВО / WPI WELLKING INC сп.20
гідравлічний клапан ( для SK1000SS ) - RDL Hydraulics сп.2
ремонт SK200, SK3000 - Dongying Lake Petroleum Technology сп.1

## 01
| январь 2023 |  | ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ | ремонт бурових верстатів | Карайкози 51 | Радченки3 | Водяновка 10 | обслуживание закрытых и замороженых объектов и КРС | КРС Радченківська №12 | бур. Дубрівсько-Радченківська №3 | бур. Дубрівсько-Радченківська №1 | бур. Карайкозівська №48 | бур. Клубанівсько-Зубренківська №3 | бур. Клубанівсько-Зубренківська №10 | КРС Водянівська №6 | бур. Водянівська № 8 | КРС Карайкозівська № 32 | КРС Матешівсько-Легейдівська №2 | КРС Карайкозівська №40 | КРС Клубанівсько-Зубріенківська №1
Наименование статьи затрат
|  | факт | факт | Кт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1. | Зарплата+ | 21229288.69 | 10812222.6 | 0 | 1219354.67 | 0 | 0 | 9197711.42 | 599904.44 | 329821.87 | 942591.29 | 1495675.59 | 1287333.45 | 0 | 37490 | 1145388.59 | 46840 | 346703.28 | 1028873.5 | 1937089.41
| Буровые бригады | 10417066.09 |  |  | 1219354.67 |  |  | 9197711.42 | 599904.44 | 329821.87 | 942591.29 | 1495675.59 | 1287333.45 |  | 37490 | 1145388.59 | 46840 | 346703.28 | 1028873.5 | 1937089.41
| ПБК | 10812222.6 | 10812222.6 |  |  |  |  | 0
2. | Непроизводственные затраты | 3457329.02 | 2608329.02 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 787500 | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 60000 | 61500 | 60000
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт | 2082230.02 | 2082230.02 |  |  |  |  | 0
| Охрана объектов | 1375099 | 526099 |  | 61500 |  |  | 787500 | 61500 | 61500 |  |  | 61500 |  |  | 61500 |  | 60000 | 61500 | 60000
3. | Обсадные трубы / оснастка | 14946000 | 0 | 0 | 9600000 | 0 |  | 5346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630+альпина | 0 | [5 empty] | 0
| альпина | 0 | [5 empty] | 0
| Промтех | 5346000 | [5 empty] | 5346000 | [5 empty] | 5346000
| квант | 0 | [5 empty] | 0
| Интерпайп | 9600000 |  |  | 9600000 |  |  | 0
| Везерфорд (оснастка//кріплення) | 0 | [5 empty] | 0
| оснастка | 0 | [5 empty] | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора | 6725750.2 |  |  | 5456330.2 |  |  | 1269420 |  | 744720 |  |  | 524700
5. | Породоразрушающий инструмент | 30717.62 | [5 empty] | 30717.62 | [9 empty] | 30717.62
6. | Цементаж | 4598050.05 |  |  | 1912925.08 |  |  | 2685124.97 |  | 633600 | [7 empty] | 135252.55 |  | 1916272.42
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) | 8249372.18 | 0 | 0 | 236973.6 | 0 | 0 | 8012398.58 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012398.58 | 0 | 0 | 0
| Шлюмберже | 7000000 | [5 empty] | 7000000 |  |  |  | 7000000
| Вензель | 236973.6 |  |  | 236973.6 |  |  | 0
| Везерфорд (гвд) | 1012398.58 | [5 empty] | 1012398.58 | [8 empty] | 1012398.58
| УСБК | 0 | [5 empty] | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ | 0 | [5 empty] | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) | 9016425.99 |  |  | 4256957.26 |  |  | 4759468.73 |  | 1903632.74 | 501500 | [8 empty] | 2354335.99
10. | Налоги | 8484976.52 | 8484976.52
| ндс | 8452043.64 | 8452043.64
| налог на землю + забруднення | 32932.88 | 32932.88
| налог на прибыль | 0
| акт проверки | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. | 4308426.5542 | 1223188.4028 | 110892.28 | 2421101.9114 |  |  | 553243.96 | 3580.68 | 116926.46 | 67498.58 | 47703.12 | 197900.89 |  | 172.8 |  | 21916.46 | 17332.18 | 29420.08 | 50792.71
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) | 3662739.06 | 1938073.28 | 210082.8 | 1260448.74 |  |  | 254134.24 | 164143.56 |  | 29540.32 | 17670 |  |  | 5609.52 |  |  |  |  | 37170.84
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика | 135671.67 | 82033.76 |  | 6720 |  |  | 46917.91 |  | 21810 |  | 25107.91
14. | Оренда обладнання | 109000 | 3200 |  |  |  |  | 105800 |  |  |  |  | 5800 |  | 100000
| бурение | 84953747.5542 | 25152023.5828 | 320975.08 | 26432311.4614 | 0 | 0 | 33048437.43 | 829128.68 | 3812011.07 | 1541130.19 | 8586156.62 | 2077234.34 | 5346000 | 143272.32 | 1206888.59 | 1081155.04 | 590005.63 | 1119793.58 | 6355661.37
| колтюбинг | 4215833.0255
| перфорація | 1551714.39
Таможня
| доставка импорт | 152217.67
| покраска | 6916584.26
97790096.8997

## всего
| Наименование статьи затрат | всего до января 2023 | всего январь-май | всего январь | всего февраль | всего март | всего апрель | всего май | Общие затрати | Карайкози 51 | Карайкози 52 | Клубанівська 3 | Водяновка 10 | обслуживание закрытых и замороженых объектов и КРС |  | КРС Водянівська №2 | КРС Водянівська №4 | КРС Карайкозівська № 32 | КРС Пролетарська № 725 | КРС Клубанівсько-Зубренківська №1
[9 empty] | май | май | май | май | май | май | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1. | Зарплата+ |  | 117607597.83 | 21229289 | 23262401 | 22900370 | 25412073.89 | 24803463.94 | 24803463.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2. | Непроизводственные затраты |  | 18524750.78 | 3457329 | 3511645 | 3299450 | 4109841.62 | 4146485.16 | 4146485.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Базы (Полтава) - оренда, содержание, ремонт |  | 11978594.78 | 2082230 | 2188758 | 2016115 | 2826506.62 | 2864985.16 | май: 2864985.16
| Охрана объектов |  | 6546156 | 1375099 | 1322887 | 1283335 | 1283335 | 1281500 | май: 1281500
3. | Обсадные трубы / оснастка |  | 91893657.203 | 14946000 | 6188245 | 25255067 | 1269000 | 44235345.203 | 0 | 0 | 44235345.203 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| промтех |  | 5346000 | 5346000 |  |  | 0 | 0
| альпина |  | 24738319.303 |  |  |  | 0 | 24738319.303 | май: 24738319.303
| Alchemia |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| IPS |  | 2513107 |  |  | 2513107 | 0 | 0
| Интерпайп |  | 51417005.9 | 9600000 |  | 22319980 | 0 | 19497025.9 | май: 19497025.9
| Везерфорд (оснастка//кріплення) |  | 3290545 |  | 3290545 |  | 0 | 0
| оснастка |  | 4588680 |  | 2897700 | 421980 | 1269000 | 0
4. | Химреагенты для приготовления бурового раствора |  | 39479496.06 | 6725750 | 7670176 | 17077697 | 965720.2 | 7040152.86 | май: 1304280; май: 3646812.86; май: 2089060
5. | Породоразрушающий инструмент |  | 11917975.8 | 30718 | 189270 | 514228 | 7359059.67 | 3824700.13 |  |  | 602043.19 | 861284.34 | 2084398.8 | 276973.8
6. | Цементаж |  | 17075145.32 | 4598050 | 2008259 | 6138284 | 4330552.32 | 0
7 | ГВД, ЯС, Телесистема (Шлюм, Вензель, навиком) |  | 54060871.96 | 8249372 | 13104611 | 8320174 | 15812432.57 | 8574282.39 | 0 | 844218.46 | 0 | 5765629.14 | 1964434.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шлюмберже |  | 37657433.46 | 7000000 | 13000000 | 4000000 | 13657433.46 | 0
| Вензель |  | 14835854.56 | 236974 | 104611 | 4320174 | 1599813.17 | 8574282.39 | май: 844218.46; май: 5765629.14; май: 1964434.79
| Везерфорд (гвд) |  | 1012399 | 1012399 |  |  | 0 | 0
| Денимекс |  | 555185.94 |  |  |  | 555185.94 | 0
| УСБК |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8. | ОКК, ФА, НКТ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9. | Енергоносители (ПММ / ел.ен.) |  | 49665343.51 | 9016426 | 11628499 | 12094084 | 11916941.03 | 5009393.48 |  | 1718985.16 |  | 1193923.63 | 1749918.69 | 346566 | 346566
10. | Налоги |  | 58639612.58 | 8484977 | 3055647 | 7537873 | 36707967.18 | 2853148.4 | май: 2853148.4; май: 0
| ндс |  | 58402044 | 8452044 | 3000000 | 7500000 | 36650000 | 2800000 | май: 2800000
| налог на землю + забруднення |  | 237568.58 | 32933 | 55647 | 37873 | 57967.18 | 53148.4 | май: 53148.4
| налог на прибыль |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| акт проверки |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11. | Оборудование, материалы и запчасти, ремонты, техобслуживание, масла, фильтра, ремон різьб, виготовлення перевідників т.д. |  | 45857246.3626 | 4308427 | 7839226 | 14525234 | 7883496.0054 | 11300863.3572 | 5255955.4217 | 153417.38 | 214707.65 | 4746179.3655 | 275963.1 | 654640.44 | 134115.61 |  |  | 51344.83 | 10736.75 | 13640.96
12. | Транспорт (оплата перевозчиков, спецтехнки, краны, ремонт техники, ТО масла, ГСМ, оренда транспорта, GPS) |  | 21324719.01 | 3662739 | 5551062 | 5597005 | 4469636.07 | 2044276.94 | 1362125.24 | 134112.42 | 49886.4 | 177617.64 | 235232.76 | 85302.48 | 6849.36 |  |  | 38996.4 | 29825.28 | 9631.44
13. | Разрешающая документация, подготовка и рекульнивация бур.площадок, водная скважина, отбор керна, навчання персоналу, спецодяг, дефектоскопія, геофізика |  | 6145253.4698 | 135672 | 559162 | 1289571 | 1730758.99 | 2430089.4798 | 1267167.8798 | 91693.14 | 598886.06 | 313626 | 40250 | 118466.4 |  | 60368.89 | 35672.51 |  |  | 22425
14. | Оренда обладнання |  | 3244395.32 | 109000 | 1346283 | 699587 | 1079325.32 | 10200 | май: 4400; май: 5800
| бурение |  | 535436064.2054 | 84953748 | 85914486 | 125248624 | 123046804.8654 | 116272401.34 | 39688346.0415 | 4246706.56 | 45705268.503 | 16710872.9755 | 8439258.14 | 1481949.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40562.03 | #REF!
| колтюбинг |  | 11110130.86 | 4215833 | 1479204 | 1684962 | 2154517.97 | 1575613.89
| перфорація |  | 3280275 | 1551714 | 1406586 | 145005 | 89970 | 87000
| Таможня |  | 12135078.86 |  | 721468 | 577850 | 4083307.26 | 6752453.6
| доставка импорт |  | 1420351.94 | 152218 | 264026 | 367115 | 545870 | 91122.94
| покраска |  | 11800017.45 | 6916584 |  |  | 4567928 | 315505.45
| МІГ |  | 3701475.09 |  |  |  |  | 3701475.09
|  |  | 578883392.4054 | 97790097 | 89785770 | 128023555 | 134488398.0954 | 128795572.31