## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Примечания | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №0212/21 КРС, 02.12.2021 | 2 | 31.01.2022 | чергування | 2695140 | теоретически | январь 2022 |  | 2695140 | 449190 | до 27.01.22?
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №1 | Будівництво свердловини №---, --- | 1 | 31.01.2022 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 13879571.37 | теоретически | январь 2022 |  | 13879571.37 | 2313261.895
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №200421, 20.04.2021 | 3 | 31.01.2022 | Технічна колона Ø244,5 | 21712272 | теоретически | январь 2022 | 5525951.66 | 16186320.34 | 2697720.0567
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 19 | 31.01.2022 | роботи з 01.01.2022р. по 31.01.2022р. | 5245944 |  | январь 2022 |  | 5245944 | 874324
43532927.37
[10 empty] | 0 | 0
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №0212/21 КРС, 02.12.2021 | 3 | 28.02.2022 | чергування | 2434320 | теоретически | февраль 2022 |  | 2434320 | 405720
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 1 | 28.02.2022 | Підготовчі роботи. Мобілізація бурового верстату, обладнання та вишкомонтажної бригади, монтаж бурового верстату та обладнання. | 18292958.17 | теоретически | январь 2022 |  | 18292958.17 | 3048826.3617
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 2 | 28.02.2022 | аренда за 12.21 | 10000000 | теоретически | январь 2022 |  | 10000000 | 1666666.6667
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 3 | 28.02.2022 | аренда за 01.22 | 10000000 | теоретически | январь 2022 |  | 10000000 | 1666666.6667 | 12716655.6467
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 4 | 28.02.2022 | аренда за 02.22 | 10000000 | теоретически | февраль 2022 |  | 10000000 | 1666666.6667 | 27991127.975
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 5 | 28.02.2022 | Буріння та кріплення під кондуктор Ø473,1 | 12359489.12 | теоретически | февраль 2022 |  | 12359489.12 | 2059914.8533
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №---, --- | 6 | 28.02.2022 | Перша технічна колона Ø339,7 | 76517793.33 | теоретически | февраль 2022 |  | 76517793.33 | 12752965.555
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №1 | Будівництво свердловини №---, --- | 2 | 28.02.2022 | Кондуктор Ø244,5 | 13879571.37 | теоретически | февраль 2022 |  | 13879571.37 | 2313261.895
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №200421, 20.04.2021 | 4 | 28.02.2022 | Експлуатаційна колона Ø168,3 | 24893448 | теоретически | февраль 2022 |  | 24893448 | 4148908
178377579.99
[10 empty] | 0 | 0
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 8 | 31.03.2022 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 142097760 | теоретически | февраль 2022 | 142097760 | 0 | 0
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №1 | Будівництво свердловини №---, --- | 3 | 31.03.2022 | Эксплуатационная колонна Ø168,3x146,1 | 27862146.03 | теоретически | февраль 2022 |  | 27862146.03 | 4643691.005
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №200421, 20.04.2021 | 5 | 31.03.2022 | Демонтаж, демобілізація | 2157396 | теоретически | март 2022 |  | 2157396 | 359566
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 9 | 31.05.2022 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 69522408 | теоретически | май 2022 | 51260845.03 | 18261562.97 | 3043593.8283
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 10 | 31.08.2022 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 149884632 | теоретически | август 2022 |  |  | 24980772
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 11 | 30.09.2022 | Демонтаж, демобілізація | 12760560 | теоретически | сентябрь 2022 |  | 12760560 | 2126760
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Итог | [5 empty] | 626195409.39