## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №0212/21 КРС, 02.12.2021 | 3 | 01.03.2022 | чергування за лютий 2022 | 2434320 | 0 | теоретически | 405720 | март 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №091221КЛЗ, 09.12.2021 | 5 | 31.03.2022 | аренда за 02.22 | 10000000 | 0 | теоретически | 1666666.6667 | март 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 10 | 31.03.2022 | аренда за 02.2022 | 10000000 | 0 | теоретически | 1666666.6667 | март 2022
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 20 | 01.03.2022 | роботи з 01.02.2022р. по 28.02.2022р. | 3892152 | 0 |  | 648692 | март 2022
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 21 | 01.03.2022 | чергування з 24.02.2022р. по 28.02.2022р. | 634590 | 0 |  | 105765 | март 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 26961062 | 0 |  | 4493510.3333