## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №40 | КРС №230123КРС, 23.01.2023 | 1 | 01.03.2023 | моб/монтаж + роботи з 03.02.23 по 28.02.23 включно | 22760562 | 0 | + доп. Роботи ??? | 3793427 | март 2023
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 4 | 01.03.2023 | Перша технічна колона Ø339,7 | 161374285.39 | 0 |  | 26895714.2317 | март 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 4 | 01.03.2023 | роботи в період з 01.02.2023р. по 28.02.2023р. Включно | 21084336 | 0 | + доп. Роботи ??? | 3514056 | март 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 21 | 01.03.2023 | Підготовчі роботи. Мобілізація бурового верстату, обладнання та вишкомонтажної бригади, монтаж бурового верстату та обладнання. | 26560080 | 0 |  | 4426680 | март 2023
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №3 | Будівництво свердловини №---, --- | 1 | 01.03.2023 | Підготовчі роботи. Мобілізація / монтаж бурового верстату та обладнання. | 7486718.4 | 0 |  | 1247786.4 | март 2023
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №3 | Будівництво свердловини №---, --- | 2 | 01.03.2023 | Кондуктор Ø244,5x273,1 (0 - 200) | 5483764.8 | 0 |  | 913960.8 | март 2023
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №3 | Будівництво свердловини №---, --- | 3 | 01.03.2023 | Експлуатаційна колона Ø146,1x168,3 (0 - 950) | 25322601.6 | 0 |  | 4220433.6 | март 2023
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №3 | Будівництво свердловини №---, --- | 4 | 01.03.2023 | Демонтаж, демобілізація | 5417179.2 | 0 |  | 902863.2 | март 2023
NGPG | Матешівсько-Легейдівська площа №2 | КРС №201222 КРС, 20.12.2022 | 2 | 01.03.2023 | роботи з 01.02.23 по 28.02.23 включно | 16738176 | 0 | + доп. Роботи ??? | 2789696 | март 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 292227703.39 | 0 |  | 48704617.2317