## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №0212/21 КРС, 02.12.2021 | 2 | 28.02.2022 | чергування за січень 2022 | 2695140 | 0 |  | 449190 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №0212/21 КРС, 02.12.2021 | 3 | 28.02.2022 | чергування за лютий 2022 | 2434320 | 0 | теоретически | 405720 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №091221КЛЗ, 09.12.2021 | 4 | 28.02.2022 | аренда за 02.22 | 10000000 | 0 | теоретически | 1666666.6667 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №10 | Будівництво свердловини №091221КЛЗ, 09.12.2021 | 5 | 28.02.2022 | Буріння та кріплення під кондуктор Ø473,1 | 13951312.34 | 0 | теоретически | 2325218.7233 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 8 | 28.02.2022 | аренда за 01.2022 | 10842558.64 | 0 | теоретически | 1807093.1067 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 9 | 28.02.2022 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 142097760 | 0 | теоретически | 23682960 | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 10 | 28.02.2022 | аренда за 02.2022 | 10000000 | 0 | теоретически | 1666666.6667 | февраль 2022
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №1 | Будівництво свердловини №150122, 15.01.2022 | 2 | 28.02.2022 | Кондуктор Ø244,5 | 13879571.37 | 0 | теоретически | 2313261.895 | февраль 2022
NGPG | Дубрівсько-Радченківська площа №1 | Рекультивація №201221, 20.12.2021 | 1 | 28.02.2022 | Строительство площадки | 3036475.86 | 0 |  | 506079.31 | февраль 2022
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №200421, 20.04.2021 | 3 | 28.02.2022 | Технічна колона Ø244,5 | 21712272 | 0 |  | 3618712 | февраль 2022
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 20 | 28.02.2022 | роботи з 01.02.2022р. по 28.02.2022р. | 4738272 | 0 |  | 789712 | февраль 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 235387682.21 | 0 |  | 39231280.3683