## Вод10
св №10 Водянівської площі
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 50 | 42
Етап | 2 | Кондуктор Ø339,7 | 5 | 8
| Буріння під колону |  | 3 | 4
| Кріплення під колону |  | 2 | 4
Етап | 3 | Технічна колона Ø244,5 | 30 | 23
| Буріння під колону |  | 18 | 16
| Кріплення під колону |  | 12 | 7
Етап | 4 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7 | 75 | 92
| Буріння під колону |  | 52 | 92
| Кріплення під колону |  | 23
Етап | 5 | Демонтаж та демобілізація | 50
| РАЗОМ ПО СВЕРДЛОВИНІ |  | 210 | 165

## Кар51
св №51 Карайкозівського НГКР
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 30 | 58
Етап | 2 | Направлення Ø630 | 3 | 7
| Буріння під колону |  | 2 | 3
| Кріплення під колону |  | 1 | 4
Етап | 3 | Кондуктор Ø473,1 | 5 | 9
| Буріння під колону |  | 3 | 3
| Кріплення під колону |  | 2 | 6
Етап | 4 | Перша технічна колона Ø339,7 | 53 | 100
| Буріння під колону |  | 41 | 91
| Кріплення під колону |  | 12 | 9
Етап | 5 | Друга технічна колона Ø244,5 | 111 | 101
| Буріння під колону |  | 91 | 88
| Кріплення під колону |  | 20 | 13
Етап | 6 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 56 | 22
| Буріння під колону |  | 41 | 22
| Кріплення під колону |  | 15
Етап | 7 | Експлуатаційна колона Ø127x139,7x168,3 | 94 | 0
| Буріння під колону |  | 64
| Кріплення під колону |  | 30
затраты, которые зависят от времени
Буровой раствор и инженерное сопровождение
Тампонажная техника и инженерное сопровождение
Породоразрушающий инструмент, элементы КНБК и отбор керна
Етап | 8 | Демонтаж, демобілізація | 30
| РАЗОМ ПО СВЕРДЛОВИНІ |  | 382 | 297

## Кар52
св №52 Карайкозівського НГКР
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 25 | 9
Етап | 2 | Кондуктор Ø473,1 | 5 | 14
| Буріння під колону |  | 3 | 8
| Кріплення під колону |  | 2 | 6
Етап | 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 50 | 4
| Буріння під колону |  | 38 | 4
| Кріплення під колону |  | 12
Етап | 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 63 | 0
| Буріння під колону |  | 45
| Кріплення під колону |  | 18
Етап | 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 49 | 0
| Буріння під колону |  | 35
| Кріплення під колону |  | 14
Етап | 6 | Експлуатаційна колона Ø127x139,7x168,3 | 53 | 0
| Буріння під колону |  | 28
| Кріплення під колону |  | 25
Етап | 7 | Демонтаж, демобилизация и рекультивация | 25
|  | ИТОГО ПО СКВАЖИНЕ | 270 | 27

## Рад6
св №6 Радченківська
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 30 | 15
Етап | 2 | CONDUCTOR CASING Ø273,1x244,5 (0 - 450) | 8 | 9
| Буріння під колону |  | 4 | 4
| Кріплення під колону |  | 4 | 5
Етап | 3 | PRODUCTION CASING Ø168,3x146,1 (0 - 1700) | 25 | 8
| Буріння під колону |  | 11 | 8
| Кріплення під колону |  | 14
Етап | 4 | Демонтаж, демобилизация и рекультивация | 25
|  | ИТОГО ПО СКВАЖИНЕ | 88 | 32