## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №51 | Будівництво свердловини №171122/51, 17.11.2022 | 4 | 30.04.2023 | Перша технічна колона Ø339,7 | 87330437.52 | 0 |  | 14555072.92 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 1 | 30.04.2023 | Підготовчі роботи. Мобілізація / монтаж бурового верстату та обладнання. | 7584803.02 | 0 |  | 1264133.8367 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 2 | 30.04.2023 | Кондуктор Ø339,7 | 10335055.98 | 0 |  | 1722509.33 | апрель 2023
SOE | Водянівська площа №10 | Будівництво свердловини №131022-В, 10.10.2022 | 3 | 30.04.2023 | Технічна колона Ø244,5 | 69226653.3 | 0 | на 18.04.2023 в процессе бурения | 11537775.55 | апрель 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 174476949.82 | 0 |  | 29079491.6367