## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №32 | КРС №210423, 21.04.2023 | 2 | 30.06.2023 | роботи з 01.06.23 по 07.06.23 + демонтаж | 6309118.8 | 0 |  | 1051519.8 | июнь 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №1 | КРС №010922КРС, 01.09.2022 | 8 | 30.06.2023 | простій/чергування в період з 01.06.2023р. по 12.06.2023р. + демонтаж/демоб | 11298672 | 0 |  | 1883112 | июнь 2023
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 27 | 30.06.2023 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 69522408 | 0 |  | 11587068 | июнь 2023
PUGC | Пролетарське родовище №725 | КРС №---, --- | 1 | 30.06.2023 | моб/монтаж + роботи з 14.06.23 по 30.06.23 | 12336050 | 0 |  | 2056008.3333 | июнь 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 99466248.8 | 0 |  | 16577708.1333