## 15проц
15%
Скважина | COLUMN | План | Факт | Факт - План | Логическое | Вартість, грн | Штраф, грн
Карайкозiвська №48 | Мобілізація та монтаж | 30 | 93 | 63 | 1 | 6592140 | 988821
Карайкозiвська №48 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 90 | 60 | 1 | 3022908 | 453436.2
Карайкозiвська №48 | Друга технічна колона | 99 | 113.5 | 14.5 | 1 | 140602046.4 | 21090306.96
Карайкозiвська №48 | Експлуатаційна колона | 18 | 0 | -18 | 0 | 39590618.4 | 0
Карайкозiвська №48 | Експлуатаційна колона "хвостовик" | 104 | 235.0833 | 131.0833 | 1 | 209430216.48 | 31414532.472
Карайкозiвська №48 | Перша технічна колона | 52 | 50.9583 | -1.0417 | 0 | 81495132 | 0
Карайкозiвська №48 | Технічна колона "кондуктор" | 6 | 14.9583 | 8.9583 | 0 | 7462315.2 | 0
Карайкозiвська №48 | Технічна колона "хвостовик" | 61 | 48.125 | -12.875 | 0 | 81960556.8 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Мобілізація та монтаж | 90 | 79 | -11 | 0 | 8918658 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Демонтаж та демобілізація | 40 | 14 | -26 | 0 | 4515588 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Друга технічна колона | 77 | 56.7917 | -20.2083 | 0 | 79751952 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Експлуатаційна колона | 97 | 431.7188 | 334.7188 | 1 | 79750818 | 11962622.7
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Перша технічна колона | 33 | 30.75 | -2.25 | 0 | 34059564 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Технічна колона "кондуктор" | 4 | 60 | 56 | 1 | 6876828 | 1031524.2
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Технічна колона "хвостовик" | 40 | 31.2396 | -8.7604 | 0 | 30398634 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Мобілізація та монтаж | 30 | 54 | 24 | 1 | 11305408.8 | 1695811.32
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 34 | 4 | 0 | 6169200 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Експлуатаційна колона | 91 | 73.1146 | -17.8854 | 0 | 100498939.2 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Технічна колона | 67 | 45.1146 | -21.8854 | 0 | 77479809.6 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Технічна колона "кондуктор" | 5 | 4.2083 | -0.79167 | 0 | 4358126.4 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Мобілізація та монтаж | 30 | 102 | 72 | 1 | 50988960 | 7648344
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 74 | 44 | 1 | 12760560 | 1914084
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Друга технічна колона | 82 | 225.7708 | 143.7708 | 1 | 142097760 | 21314664
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Експлуатаційна колона | 110 | 0 | -110 | 0 | 149884632 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Перша технічна колона | 39 | 68.0104 | 29.0104 | 1 | 64029240 | 9604386
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Технічна колона "кондуктор" | 5 | 6.9271 | 1.9271 | 0 | 10349640 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Технічна колона "хвостовик" | 48 | 0 | -48 | 0 | 69522408 | 0
Итог | [6 empty] | 109118532.852

## 10проц
10%
Скважина | COLUMN | План | Факт | Факт - План | Логическое | Вартість, грн | Штраф, грн
Карайкозiвська №48 | Мобілізація та монтаж | 30 | 93 | 63 | 1 | 6592140 | 659214
Карайкозiвська №48 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 90 | 60 | 1 | 3022908 | 302290.8
Карайкозiвська №48 | Друга технічна колона | 99 | 113.5 | 14.5 | 1 | 140602046.4 | 14060204.64
Карайкозiвська №48 | Експлуатаційна колона | 18 | 0 | -18 | 0 | 39590618.4 | 0
Карайкозiвська №48 | Експлуатаційна колона "хвостовик" | 104 | 235.0833 | 131.0833 | 1 | 209430216.48 | 20943021.648
Карайкозiвська №48 | Перша технічна колона | 52 | 50.9583 | -1.0417 | 0 | 81495132 | 0
Карайкозiвська №48 | Технічна колона "кондуктор" | 6 | 14.9583 | 8.9583 | 0 | 7462315.2 | 0
Карайкозiвська №48 | Технічна колона "хвостовик" | 61 | 48.125 | -12.875 | 0 | 81960556.8 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Мобілізація та монтаж | 90 | 79 | -11 | 0 | 8918658 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Демонтаж та демобілізація | 40 | 14 | -26 | 0 | 4515588 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Друга технічна колона | 77 | 56.7917 | -20.2083 | 0 | 79751952 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Експлуатаційна колона | 97 | 431.7188 | 334.7188 | 1 | 79750818 | 7975081.8
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Перша технічна колона | 33 | 30.75 | -2.25 | 0 | 34059564 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Технічна колона "кондуктор" | 4 | 60 | 56 | 1 | 6876828 | 687682.8
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Технічна колона "хвостовик" | 40 | 31.2396 | -8.7604 | 0 | 30398634 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Мобілізація та монтаж | 30 | 54 | 24 | 1 | 11305408.8 | 1130540.88
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 34 | 4 | 0 | 6169200 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Експлуатаційна колона | 91 | 73.1146 | -17.8854 | 0 | 100498939.2 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Технічна колона | 67 | 45.1146 | -21.8854 | 0 | 77479809.6 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №2 | Технічна колона "кондуктор" | 5 | 4.2083 | -0.79167 | 0 | 4358126.4 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Мобілізація та монтаж | 30 | 102 | 72 | 1 | 50988960 | 5098896
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Демонтаж та демобілізація | 30 | 74 | 44 | 1 | 12760560 | 1276056
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Друга технічна колона | 82 | 225.7708 | 143.7708 | 1 | 142097760 | 14209776
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Експлуатаційна колона | 110 | 0 | -110 | 0 | 149884632 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Перша технічна колона | 39 | 68.0104 | 29.0104 | 1 | 64029240 | 6402924
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Технічна колона "кондуктор" | 5 | 6.9271 | 1.9271 | 0 | 10349640 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Технічна колона "хвостовик" | 48 | 0 | -48 | 0 | 69522408 | 0
Итог | [6 empty] | 72745688.568