## 15проц
15%
Скважина | Столбец1 | COLUMN | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | План | Факт | Факт - План | Логическое | Вартість, грн | Штраф, грн
Карайкозiвська №48 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2020-10-12 | 2021-01-12 | 92 | 30 | 93 | 63 | 1 | 6592140 | 988821
Карайкозiвська №48 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,08 | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 15 | 6 | 14.9583 | 8.9583 | 0 | 7462315.2 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | 51 | 52 | 50.9583 | -1.0417 | 0 | 81495132 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 2021-03-19 | 2021-07-11 | 114 | 99 | 113.5 | 14.5 | 1 | 140602046.4 | 21090306.96
Карайкозiвська №48 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 2021-07-11 | 2021-08-28 | 48 | 61 | 48.125 | -12.875 | 0 | 81960556.8 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 6 | Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127 | 2021-08-28 | 2022-01-22 | 147 | 104 | 147.08 | 43.08 | 1 | 208502928.48 | 31275439.272
Карайкозiвська №48 | Етап 7 | Експлуатаційна колона Ø177,8 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 0 | 18 | 0 | -18 | 0 | 39590618.4 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 8 | Демонтаж, демобілізація | 2022-05-01 | 2022-08-11 | 102 | 30 | 102 | 72 | 1 | 3022908 | 453436.2
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2019-10-04 | 2019-12-21 | 78 | 90 | 79 | -11 | 0 | 8918658 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 300) | 2019-12-21 | 2020-02-19 | 60 | 4 | 60 | 56 | 1 | 6876828 | 1031524.2
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2180) | 2020-02-19 | 2020-03-21 | 31 | 33 | 30.75 | -2.25 | 0 | 34059564 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4500) | 2020-03-21 | 2020-05-16 | 56 | 77 | 56.7917 | -20.2083 | 0 | 79751952 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4400 - 5100) | 2020-05-16 | 2020-06-17 | 32 | 40 | 31.2396 | -8.7604 | 0 | 30398634 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 2020-06-17 | 2021-08-22 | 431 | 97 | 431.7188 | 334.7188 | 1 | 292928580 | 43939287
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 2021-08-22 | 2021-09-04 | 13 | 40 | 14 | -26 | 0 | 4515588 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2021-07-08 | 2021-10-17 | 101 | 30 | 102 | 72 | 1 | 50988960 | 7648344
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 320) | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 7 | 5 | 6.9271 | 1.9271 | 0 | 10349640 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2600) | 2021-10-24 | 2021-12-31 | 68 | 39 | 68.0104 | 29.0104 | 1 | 64029240 | 9604386
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 2021-12-31 | 2022-08-13 | 225 | 82 | 225.7708 | 143.7708 | 1 | 142097760 | 21314664
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | 48 | 0 | -48 | 0 | 69522408 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | 110 | 0 | -110 | 0 | 149884632 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 2022-08-13 | 2022-10-26 | 74 | 30 | 74 | 44 | 1 | 12760560 | 1914084
Итог | [5 empty] | 1125 | 1749.83 | 624.83 |  |  | 139260292.632

## 20проц
20%
Скважина | Столбец1 | COLUMN | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | План | Факт | Факт - План | Логическое | Вартість, грн | Штраф, грн
Карайкозiвська №48 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2020-10-12 | 2021-01-12 | 92 | 30 | 93 | 63 | 1 | 6592140 | 1318428
Карайкозiвська №48 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,08 | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 15 | 6 | 14.9583 | 8.9583 | 0 | 7462315.2 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | 51 | 52 | 50.9583 | -1.0417 | 0 | 81495132 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 2021-03-19 | 2021-07-11 | 114 | 99 | 113.5 | 14.5 | 1 | 140602046.4 | 28120409.28
Карайкозiвська №48 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 2021-07-11 | 2021-08-28 | 48 | 61 | 48.125 | -12.875 | 0 | 81960556.8 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 6 | Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127 | 2021-08-28 | 2022-04-20 | 147 | 104 | 147.0833 | 43.08 | 1 | 208502928.48 | 41700585.696
Карайкозiвська №48 | Етап 7 | Експлуатаційна колона Ø177,8 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0 | 18 | 0 | -18 | 0 | 39590618.4 | 0
Карайкозiвська №48 | Етап 8 | Демонтаж, демобілізація | 2022-04-20 | 2022-07-18 | 102 | 30 | 90 | 72 | 1 | 3022908 | 604581.6
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2019-10-04 | 2019-12-21 | 78 | 90 | 79 | -11 | 0 | 8918658 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 300) | 2019-12-21 | 2020-02-19 | 60 | 4 | 60 | 56 | 1 | 6876828 | 1375365.6
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2180) | 2020-02-19 | 2020-03-21 | 31 | 33 | 30.75 | -2.25 | 0 | 34059564 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4500) | 2020-03-21 | 2020-05-16 | 56 | 77 | 56.7917 | -20.2083 | 0 | 79751952 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4400 - 5100) | 2020-05-16 | 2020-06-17 | 32 | 40 | 31.2396 | -8.7604 | 0 | 30398634 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 2020-06-17 | 2021-08-22 | 431 | 97 | 431.7188 | 334.7188 | 1 | 292928580 | 58585716
Клубанівсько-Зубренківське №1 | Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 2021-08-22 | 2021-09-04 | 13 | 40 | 14 | -26 | 0 | 4515588 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 2021-07-08 | 2021-10-17 | 101 | 30 | 102 | 72 | 1 | 50988960 | 10197792
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 320) | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 7 | 5 | 6.9271 | 1.9271 | 0 | 10349640 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2600) | 2021-10-24 | 2021-12-31 | 68 | 39 | 68.0104 | 29.0104 | 1 | 64029240 | 12805848
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 2021-12-31 | 2022-08-13 | 225 | 82 | 225.7708 | 143.7708 | 1 | 142097760 | 28419552
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | 48 | 0 | -48 | 0 | 69522408 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 0 | 110 | 0 | -110 | 0 | 149884632 | 0
Клубанівсько-Зубренківське №3 | Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 2022-08-13 | 2022-10-26 | 74 | 30 | 74 | 44 | 1 | 12760560 | 2552112
Итог | [5 empty] | 1125 | 1737.8333 | 624.83 |  |  | 185680390.176

## Лист1
2022-01-22
2022-01-31
2022-04-20
79
88