## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Оплата | Примечания | Необходимо НДС, грн. | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №---, --- | 1 | 2021-12-31 | моб/монтаж + робота? | 818248 | 0 |  | 136374.6667 | декабрь 2021
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 6 | 2021-12-31 | аренда за 12.21 | 10000000 | 0 | оріентовно | 1666666.6667 | декабрь 2021
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 1 | 2021-12-31 | МОБІЛІЗАЦІЯ ТА МОНТАЖ | 3730356 | 0 |  | 621726 | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 18 | 2021-12-31 | роботи з 01.12.2021р. по 31.12.2021р. | 4822884 | 0 |  | 803814 | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 37 | 2021-12-31 | Освоение | 2156766 | 0 |  | 359461 | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 38 | 2021-12-31 | Демонтаж | 824000 | 0 |  | 137333.3333 | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 39 | 2021-12-31 | аренда за 12.21 | 10000000 | 0 | оріентовно | 1666666.6667 | декабрь 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итог | [5 empty] | 32352254 | 0 |  | 5392042.3333