## Лист1
ПЛАН АКТИРОВАНИЯ ООО "ПОЛТАВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Контрагент | Объект/скважина | Вид работ, № и дата договора | № акта | Дата | Содержание акта | Сумма акта | Примечания | Период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №37 | КРС №---, --- | 1 | 2021-12-31 | моб/монтаж + робота? | 818248 |  | декабрь 2021
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 1 | 2021-12-31 | МОБІЛІЗАЦІЯ ТА МОНТАЖ | 3730356 |  | декабрь 2021
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 2 | 2022-01-31 | Кондуктор Ø323,9 | 9416064 |  | январь 2022
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 3 | 2022-02-28 | Технічна колона Ø244,5 | 21712272 |  | февраль 2022
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 4 | 2022-02-28 | Експлуатаційна колона Ø168,3 | 24893448 |  | февраль 2022
PUGC | Пролетарське родовище №716 | Будівництво свердловини №---, --- | 5 | 2022-02-28 | Демонтаж, демобілізація | 2157396 |  | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 6 | 2021-12-31 | аренда за 12.21 | 10000000 | оріентовно | декабрь 2021
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №48 | Будівництво свердловини №2909-48Кр, 15.10.2020 | 8 | 2022-01-01 | Експлуатаційна колона Ø177,8 | 39590618.4 |  | январь 2022
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №48 | Будівництво свердловини №2909-48Кр, 15.10.2020 | 7 | 2022-01-01 | Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127 | 138745944 |  | январь 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 7 | 2022-01-31 | Перша технічна колона Ø339,7 | 64029240 |  | январь 2022
ESCO-PIVNICH | Карайкозiвська площа №48 | Будівництво свердловини №2909-48Кр, 15.10.2020 | 9 | 2022-01-01 | Демонтаж, демобілізація | 3022908 |  | январь 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 8 | 2022-02-28 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 142097760 |  | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 9 | 2022-02-28 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 69522408 |  | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 10 | 2022-02-28 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 149884632 |  | февраль 2022
ESCO-PIVNICH | Клубанівсько-Зубренківське родовище №3 | Будівництво свердловини №010721КЛЗ, 01.07.2021 | 11 | 2022-02-28 | Демонтаж, демобілізація | 12760560 |  | февраль 2022
SOE | Водянівська площа №6 | КРС №170720 КРС, 17.07.2020 | 18 | 2021-12-31 | роботи з 01.12.2021р. по 31.12.2021р. | 4822884 |  | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 37 | 2021-12-31 | Освоение | 2156766 |  | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 38 | 2021-12-31 | Демонтаж | 824000 |  | декабрь 2021
SOE | Водянівська площа №8 | Будівництво свердловини №07192511-Б, 29.11.2019 | 39 | 2021-12-31 | аренда за 12.21 | 10000000 | оріентовно | декабрь 2021
Итог | [5 empty] | 710185504.4