## PUGC
| св. №716 Пролетарського НГКР | [8 empty] | 20%
* по рапортам
Етап | Назва робіт | План | Акт № | Акт | Акт, грн | Начало | Конец | Факт | Факт - План | Штраф, грн
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 50 | 1 | 31.12.2021 | 3730356 | 2021-07-20 | 2021-12-12 | 146 | 96 | 746071.2
Етап 2 | Кондуктор Ø323,9 | 13 | 2 | 31.12.2021 | 9416064 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 15 | 2 | 0
Етап 3 | Технічна колона Ø244,5 | 25 | 3 | 03.02.2022 | 21712272 | 2021-12-26 | 2022-02-13 | 50 | 25 | 4342454.4
| Простой |  | 4 | 12.07.2022 | 14910060 | 2022-02-24 | 2022-05-29 | 95
Етап 4 | Експлуатаційна колона Ø168,3 | 33 | 5 | 12.07.2022 | 24893448 | 2022-02-13 | 2022-08-10 | 84 | 51 | 4978689.6
| Випробовування |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 15
Етап 5 | Демонтаж, демобілізація | 25 | 6 | 12.07.2022 | 2157396 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 32 | 7 | 0
|  | 146 |  |  | 76819596 |  |  | 342 | 181 | 10067215.2
* по датам актов
Етап | Назва робіт | План | Акт № | Акт | Акт, грн | Начало | Конец | Факт | Факт - План | Штраф, грн
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 50 | 1 | 31.12.2021 | 3730356 | 2021-07-20 | 2021-12-12 | 146 | 96 | 746071.2
Етап 2 | Кондуктор Ø323,9 | 13 | 2 | 31.12.2021 | 9416064 | 2021-12-12 | 2021-12-26 | 15 | 2 | 0
Етап 3 | Технічна колона Ø244,5 | 25 | 3 | 03.02.2022 | 21712272 | 2021-12-26 | 2022-02-13 | 50 | 25 | 4342454.4
Етап 4 | Експлуатаційна колона Ø168,3 | 33 | 5 | 12.07.2022 | 24893448 | 2022-02-13 | 12.07.2022 | 55 | 22 | 4978689.6
| простой |  | 4 | 12.07.2022 | 14910060 | 2022-02-24 | 2022-05-29 | 95
| Випробовування |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 15
Етап 5 | Демонтаж, демобілізація | 25 | 6 | 12.07.2022 | 2157396 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 32 | 7 | 0
|  | 146 |  |  | 76819596 |  |  | 313 | 152 | 10067215.2

## 20.07.2021
20.07.2021 р.
Свердловина №708 Пролетарська
[11 empty] | Вибій : штучний вибій |  |  | 2916м.
Проходка за добу (м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /г)
| Тип T.Фреза |  |  | Бурова колона на 7:00 | [6 empty] | Витрати хім. реагентів (кг)
| Ø ( мм ) |  | № | Тип | Øзов(мм) |  | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назва | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. |  | Залишок на кінець доби
|  |  |  | Воронка | 89 |  | 62 | Мнкт73вис. | 0.12 | 0.12
, |  |  |  | НКТ73×5,51 "Д"вис шт. | 73 |  | 62 | НКТ73вис | 97 | 97.12
, |  |  |  | Перехідник | 89 |  | 62 | М73 гл.*Н73 вис. | 0.25 | 97.37
| Проробка долота год/м |  |  | НКТ73×5,51 "Е"гл. шт. | 73 |  | 62 | НКТ 73гл | 1012 | 1109.37
| доба |  | разом | Перехідник | 90 |  | 60 | Мнкт73вис.*НКТ 73гл | 0.25 | 1109.62
|  |  |  | НКТ73×5,51 "Е"вис шт. | 73 |  | 62 | НКТ73вис | 1694 | 2803.62 | Каустична сода |  |  |  |  | 0
| Бур.долота год/м № |  |  | НКТ73×5,51 "Д"вис шт. | 73 |  | 62 | НКТ73вис | 78 | 2881.62 | Кальц.сода |  |  |  |  | 0
| доба |  | разом | [7 empty] | Geostarch | 25 |  |  |  | 25
| доба (год/м) |  | разом (год/м) | [7 empty] | Filter-check |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Сода харчова |  |  |  |  | 0
| Робота конусним фрезом | [9 empty] | Core Lig R |  |  |  |  | 0
| доба (год/м) |  | разом (год/м) | [7 empty] | GLO DRILLThin LIG 1000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Барит |  |  |  |  | 0
[11 empty] | GLO CR LIG 1000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Кристал 1000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Barazan D |  |  |  |  | 0
[11 empty] | KCL |  |  | 1000
[11 empty] | Pentosil Plus |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Drillamid |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Defomax GP |  |  |  |  | 0
| Режимні параметри |  |  | Параметри бур. розчину |  |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  | камідь ксантанова | 12 |  |  |  | 12
| Нав. т |  |  | Густина (г/см3) |  |  | назва | тип | робота | наробка
| Об/хв |  |  | В'язкість (сек) |  |  | В/С №1
| Р, атм |  |  | Фільтрація (см3/30хв) |  |  | В/С №2
| Q, л/с |  |  | Кірка, мм |  |  | В/С №3
| ЦА-320 |  |  | СНЗ |  |  | В/С №4
|  |  |  | рН |  |  | Desender
|  |  |  | Темпер.(ºС) |  |  | Desilter
|  |  |  | Мінералізація (%) |  |  | БШ чистка .
|  |  |  | KCl (%) |  |  | Фільтраційні втрати
NaCl (%)
|  |  |  | КТК |  |  | Касети запас | API | К-сть | К-сть викор.
PV
ДНЗ
| Робота центрофуги |  |  | Ca²+
|  |  |  | К+(%) | [6 empty] | Назва ПММ | Залишок на початок доби | Завезено | Використано | Передано | Залишок на кінець доби
Cl-(%)
Пісок
Кол.фаза кг/м³
|  |  |  | Вміст ТФ/МД, % | [6 empty] | Диз.пальне на 7:00 | 515 |  | 115 |  | 400
| Об'єм пластової води г/см3 (м3) | [9 empty] | Диз. Паливо АТК
| V на поверхні, м³ |  |  | 40 | [6 empty] | Бензин | 10 |  | 0 |  | 10
| Об"єм свердловини |  |  | 37.1
| Вид робіт | [6 empty] | Від | До | Год. | Мастило Літол, кг | 0 |  |  |  | 0
| Монтаж обладнання КРС та розміщення обладнання на майданчику.Завезення технічної води 40 м.куб.Оброблення технічної води стабілізатором глин. | [6 empty] | 7:00 | 7:00 | 24:00 | Олива моторна 15W-40, л | 140 |  | 3 |  | 137
[11 empty] | Олива 80W90, л |  |  |  |  | 0
[11 empty] | Антифриз, л | 10 |  |  |  | 10
[11 empty] | Олива ВМГЗ, л |  |  |  |  | 0
24:00
| Стан по свердловині на 7:00: Оброблення технічної води стабілізатором глин.ПР до глушіння свердловини | [7 empty] | Додаткова інформація |  |  |  | Наявність НКТ
Спостереження за свердловиною
Тиски на усті
| Год | Ртр (атм) | Рзтр (атм) | Рмк (атм) | Год | Ртр (атм) | Рзтр (атм) | Рмк (атм)
| 7:00 |  |  |  | 21:00
| 8:00 |  |  |  | 22:00
| 9:00 |  |  |  | 23:00
| 10:00 |  |  |  | 24:00
| 11:00 |  |  |  | 1:00
| 12:00 |  |  |  | 2:00
| 13:00 |  |  |  | 3:00
| 14:00 |  |  |  | 4:00
| 15:00 |  |  |  | 5:00
| 16:00 |  |  |  | 6:00
| 17:00 |  |  |  | 7:00
18:00
19:00
20:00
| Майстер: Бенюк А.І. | [7 empty] | А
Представник замовника: Лазурович А.М.

## 12.12.2021
[7 empty] | 12.12.2021р |  |  | 76 м
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 0
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 76
[7 empty] | Проходка за добу(м) |  | 76
[7 empty] | Час мех. буріння (год) |  | 1:45
[7 empty] | Мех. швидкість ( м /год) |  | 43,43
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
406.4 | №RК3727 | Долото 16" XR+VEC №RК3727 | 406.4 |  | Нз177 | 0.44 | 0.44
Проробка долота год/м № |  | Перевідник №2718 | 228 | 72 | Мз177хМз177 | 0.72 | 1.16
доба | разом | Наддолотний амортизатор №950ST001 | 241 | 76 | Нз177хМз177 | 4.07 | 5.23 | Кристал-1000 кг | 200 |  |  | 200
0:00 /00 | 0:00 /00 | Перевідник №35 | 228 | 72 | Нз177хМз163 | 0.62 | 5.85 | Pentosil plus кг | 600 |  |  | 600
|  | ОБТ (1ск) | 203 | 72 | З-163 | 7.65 | 13.5 | Каустична сода | 200 |  |  | 200
Робота долота год/м |  | КЛС-406,4 №01 | 406.4 | 71 | З-163 | 1.34 | 14.84 | Кальцинована сода | 920 |  |  | 920
доба | разом | ОБТ (1ск) | 203 | 72 | З-163 | 7.77 | 22.61 | Камідь ксантану | 900 |  |  | 900
1:45 / 76 | 1:45 / 76 | КЛС-406,4 №02 | 406.4 | 71 | З-163 | 1.33 | 23.94 | ПАР-1 | 200 |  |  | 200
|  | ОБТ ( 5ск) | 203 | 72 | З-163 | 40.42 | 64.36 | PAC-LV | 500 |  |  | 500
|  | ВБТ |  |  |  | 12 | 76.36 | Глинопорошок бент | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Графіт | 4000 |  |  | 4000
Наддолотний амортизатор | [7 empty] | Drillamyl WP | 0 |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | СМД |  |  |  | 0
2:30 / 76 | 2:30 / 76 | [6 empty] | GIP-FILT Н | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | [6 empty] | Емульсол | 0 |  |  | 0
12.12.21 в 19:00 | [7 empty] | Кристал-1000 |  |  |  | 0
ЯС год/м № | [7 empty] | ПАР-1 |  |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) |  |  |  | 0
0:00 /00 | 0:00 /00 | [6 empty] | Піногасник Pentosil light |  |  |  | 0
Спуск | Підйом | [6 empty] | Графіт |  |  |  | 0
[8 empty] | Хлорид калію |  |  |  | 0
[8 empty] | Хлорід натрію |  |  |  | 0
[8 empty] | Geostarch polymer |  |  |  | 0
ГВД № | [7 empty] | PAC-LV |  |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | Akcarb 5 |  |  |  | 0
0:00 /00 | 00:00 / 00 | [6 empty] | Akcarb 40 |  |  |  | 0
Спуск | Підйом | [6 empty] | Geosperse composite |  |  |  | 0
[8 empty] | GIP-Power марка B |  |  |  | 0
[8 empty] | Filter-check |  |  |  | 0
[8 empty] | Cor-liq-R |  |  |  | 0
Насос №1 | Насос №2 | [6 empty] | GIP-Power марка G |  |  |  | 0
Е-800 (6 1/2 ") | Е-800 (6 1/2 ") | [6 empty] | Алюмiнiй ciрчаний |  |  |  | 0
(165,1мм) | (165,1мм) | [6 empty] | Gip-thin | 0 |  |  | 0
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 1/2 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(165,1мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т | з/н до 4т | Густ. (г/см3) | 1,08 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв | 40-70 | В'язк. (сек) | 52 | В/С №1 | 80/70/70 | 00:00 |  |  | 0 |  |  | 0
Р атм | 20-60 | Філ. (см3/30хв) | 7,7 | В/С №2 | 80/70/70 | 00:00 |  |  | 0 |  |  | 0
Q л/с | 30-45 | PV (сП) | 19 |  |  | 00:00 |  |  | 0 |  |  | 0
К-ть нас | 1-2 | ДНС (сП/дПА) | 58 | В/С №4 | 120/120/120 | 00:00 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 24/62 | Desender |  | 02:00 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 10 | Desilter |  | 00:00 |  | РТМ-120ПВ | 0 |  |  | 0
|  | Ca²+ (%) | 150 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-120 Н-ПВ | 0 |  |  | 0
|  | Cl- (%) | [5 empty] | РТМ-75ПВ | 0 |  |  | 0
|  | К+ (%) |  | Фільтраційні втрати |  |  |  | РТМ-75Н-ПВ |  |  |  | 0
|  | KCl (%) | [5 empty] | БС-АВ-4 | 0 |  |  | 0
|  | NaCl (%) | [5 empty] | Латнкс | 0 |  |  | 0
1.75 |  | Мінералізація (%) |  | Касети запас | API | К-сть |  | Амінотріметіленфосфонова кислота , | 0 |  |  | 0
|  | рН | 10 |  |  |  |  | БСМ-І | 0 |  |  | 0
|  | КТК | [5 empty] | БСМ-ІІ | 0 |  |  | 0
|  | Пісок (%) | 2 |  |  |  |  | БСМ-ІІІ | 0 |  |  | 0
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | [6 empty] | 0 |  |  | 0
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | [5 empty] | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1
00:00 | 00:00
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 21143 |  | 1452 | 19691
00:00 | 00:00 | [6 empty] | Олива транс 80W90 Mobil | 111 | 1040 |  | 1151
Об'єм бур. р-ну ∑-100 | [7 empty] | Олива транс FLUIDE G3 | 150 |  |  | 150
Vсв.без ін-ту= 9м3 |  | Vсв.з ін-том= 7 м³ | [5 empty] | Олива Mobil FLUIDE 424 | 208 |  |  | 208
Vна поверхні(1,07г/см3)= 120 м³ |  | Vзапас р-ну (1,08г/см3) = 127 м³ | [5 empty] | Олива Mobil 15W40 | 293 |  |  | 293
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | QUAKERPASTE GX-12 | 36 |  | 6 | 30
Пусконалаштувальні роботи: очисної системи, бурових насосів, бурової установки К-200 |  |  |  |  | 7:00 |  | 11:00 |  | 0 |  |  | 0
Підготовка до збирання КНБК (замір) | [5 empty] | 18:00 |  |  | 0 |  |  | 0
Зборка КНБК в інтервалі 0-6 м |  |  |  |  | 18:00 | 19:00 | 1:00 |  | 0 |  |  | 0
Механічне буріння в інтервалі 0- |  |  |  |  | 19:00 |  | 1:45 |  | 0 |  |  | 0
Шаблонування пред нарощуванням | [6 empty] | 0:45 |  | 0 |  |  | 0
Нарощування (ОБТ= 7ск КЛС=2шт) | [6 empty] | 4:45 |  | 0 |  |  | 0
Чистка жолоба та БШ | [5 empty] | 7:00 | 4:45 |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Нарощування
Орендне обладнання
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 8" | 2021-12-10 | 1
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 203мм | 2021-12-10 | 2
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Наддолотний амортизатор 241мм | 2021-12-10 | 2 | 12,12,2021
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Немагнітне ОБТ Flex 209мм | 2021-12-10 | 2 |  | Автотранспорт
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Немагнітне ОБТ 209мм | 2021-12-10 | 2 |  | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Перехідник UBHO | 2021-12-10 | 2 |  |  | Вахтова машина УРАЛ ВІ 92-71АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB 04303 ТВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=113л | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран 100т XCMG Т 10352 АЕ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=200л | ЦА-320 КРАЗ ВІ 59-93 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Екскаватор VOLVO 043-02 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Мазур М.І. Жигилій Р.О. | [6 empty] | "тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран КРАЗ КТА-25 ВІ 60-54 ВО |  |  |  |  | справний
Представник замовника :
| 12.42 | [7 empty] | 460
| 12.42 | [7 empty] | 472
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 26.12.2021
[7 empty] | 26.12.2021р |  |  | 897 м
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 751
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 897
[7 empty] | Проходка за добу(м) |  | 146
[7 empty] | Час мех. буріння (год) |  | 15:30
[7 empty] | Мех. швидкість ( м /год) |  | 9,42
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
295.3 | RK1650 | Долото 11 5/8" SB117UCPS | 295.3 | 3шт-12,7мм 1х14,28мм | Кз152 | 0.3 | 0.3
Проробка долота год/м № PZ9795 |  | ГВД 203мм №800s1006 | 222 |  | Мз152хМз163 | 9.1 | 9.4
доба | разом | КЛС (1ск) | 293.8 | 71 | З-163 | 1.19 | 10.59 | Кристал-1000 кг | 0 |  |  | 0
|  | ОБТ №07136 | 203 | 71 | З-163 | 8.32 | 18.91 | Pentosil plus кг | 600 |  | 100 | 500
|  | КЛС №105 | 292.4 | 71 | З-163 | 1.49 | 20.4 | Каустична сода | 3425 |  | 50 | 3375
Робота долота год/м |  | ОБТ (7ск) | 203 | 71 | З-163 | 57.49 | 77.89 | Кальцинована сода | 1920 |  |  | 1920
доба | разом | Перевідник №2818 | 206 | 72 | Кз163хМз152 | 0.53 | 78.42 | Камідь ксантану | 1375 |  | 75 | 1300
15:30/146 | 23:00/180 | ЯС 8" (203мм) №1762-1470 | 203 | 76 | З-152 | 9.6 | 88.02 | Geosperse composite | 100 |  |  | 100
|  | Перевідник №10218 | 203 | 72 | Кз152хМз163 | 0.43 | 88.45 | PAC-LV | 1425 |  | 325 | 1100
|  | ОБТ (2ск) | 203 | 71 | З-163 | 16.12 | 104.57 | Вапно | 850 |  | 200 | 650
|  | Перевідник №030 | 203 | 70 | Кз163хМз133 | 0.49 | 105.06 | Графіт | 2500 |  |  | 2500
Наддолотний амортизатор |  | HWDP 127мм (4ск) | 162 | 80 | З-133 | 36.14 | 141.2 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | ТБПВ 114х8,56 G105 18° (40св) | 160 | 82 | З-133 | 750.31 | 891.51 | Лігнопак М | 4600 |  | 200 | 4400
|  | ВБТ |  |  |  | 6 | 897.51 | GIP-FILT Н | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | [6 empty] | Емульсол | 3800 |  |  | 3800
[8 empty] | НТФК | 362 |  |  | 362
ЯС год/м №sn:1762-1470 | [7 empty] | Geostarch polymer | 1500 |  | 500 | 1000
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 735 |  |  | 735
19:00/146 | 135:15 / 736м | [6 empty] | Калій хлористий | 25000 |  | 2000 | 23000
Спуск | Підйом
25.12.21 в 3:15
ГВД №800s1006
доба | разом
19:00/146 | 27:45/180
Спуск | Підйом
25.12.21 в 0:30
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 1/2 ") | Е-800 (6 1/2 ")
(165,1мм) | (165,1мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 1/2 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(165,1мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т | 8 - 12 | Густ. (г/см3) | 1,10 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв | 40+98 | В'язк. (сек) | 40 | В/С №1 | 80/70/70 | 24:00 | 183 |  | 0 |  |  | 0
Р атм | 60-80 | Філ. (см3/30хв) | 3,8 | В/С №2 | 80/70/70 | 24:00 | 183 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с | 40-42 | PV (сП) | 9 |  |  | 00:00 |  |  | 0 |  |  | 0
К-ть нас | 1 | ДНС (сП/дПА) | 38 | В/С №4 | 100/120/120 | 24:00 | 173 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 24/43 | Desender |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 21 | Desilter |  | 24:00 | 152 | ОТМ-5 | 33 |  |  | 33
|  | Ca²+ (%) | 260 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-50ПВ | 13 |  |  | 13
|  | Cl- (%) | 3,2 |  |  |  |  | БС-АВ-4 | 5 |  |  | 5
|  | К+ (%) | 1,0 | Фільтраційні втрати |  |  | 1
|  | KCl (%) | 1,9
15.5 |  | Мінералізація (%) | 5,78 | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 11 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.045 |  | API 70 | 17
|  | Пісок (%) | 0.5 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 30 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% |  |  | API 120 | 15 |  | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 3
00:00 | 134:00
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 34826 |  | 2938 | 31888
0:00 | 124:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 95 |  |  | 95
Об'єм бур. р-ну ∑-153 | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 17 |  |  | 17
Vсв.без ін-ту= 64м3 |  | Vсв.з ін-том= 59м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 602 |  |  | 602
Vна поверхні(1,10г/см3)= 115м³ |  | V1(СГЦО, y=1,10 г/см³)=35м³,V2(y=1,10 г/см³)=40м³, V3( y=1,10 г/см³)=40м³, БПР(тех.вода, y=1,02 г/см³)=30м³. | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 80 |  |  | 80
Механічне буріння в ін-лі 751 - 897м ( 146м) |  |  |  |  | 7:00 |  | 15:30 | Антифриз G12 | 246 |  |  | 246
Нарощування 15 раз | [6 empty] | 3:45 | Олива трансформаторна | 0 |  |  | 0
Шаблонування та промивка перед нарощуванням | [6 empty] | 3:30 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 28 |  |  | 28
Перепідключення ДЕС | [6 empty] | 0:45 | ГС-5М | 13 |  |  | 13
Ремонт насоса №2(заміна поршня), №3 (зварювальні роботи всасуючого маніфольда) | [5 empty] | 7:00 | 0:30 | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 384 |  | 15 | 369
[8 empty] | Мастило AVIA | 5 |  |  | 5
[8 empty] | ГС-8 | 30 |  |  | 30
[8 empty] | ГС-8М | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Мастило Літол-24 | 5 |  |  | 5
[8 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 30 |  |  | 30
[8 empty] | Олива MOBILGEAR 600 XP | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 40 |  |  | 40
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Механічне буріння
Орендне обладнання
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 8" | 2021-12-10 | 1 | 14.12.2021р
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 203мм | 2021-12-10 | 2 | 25.12.2021р
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Перехідник UBHO | 2021-12-10 | 2
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Немагнітне ОБТ Flex 209мм | 2021-12-10 | 2 |  | Автотранспорт
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Немагнітне ОБТ 209мм | 2021-12-10 | 2 |  | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УРАЛ ВІ 92-71АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB 04303 ТВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | Д.П.=115л | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | КРАЗ ВВ 31-68 СВ (довгомір) |  |  |  |  | справний
[7 empty] | ППУ ВВ3499ВТ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Гриньків А.І. Ситнюк В.М.
Представник замовника : Таран В.А.
| 12.42 | [7 empty] | 460
| 12.42 | [7 empty] | 472
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 13.02.2022
[7 empty] | 13.02.2022р |  |  | 2175
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 2072
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 2175
[7 empty] | Проходка за добу(м) |  | 103
[7 empty] | Час мех. буріння (год) |  | 19:00
[7 empty] | Мех. швидкість ( м /год) |  | 5,42
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
215.9 | №208182 | Долото 215,9 RSX162DCFPTWX | 215.9 | 6шт/9мм | Мз133 | 0.38 | 0.38
Розбурка оснастки год/м |  | Перехідник №367 | 166 | 58 | Кз133хКз117 | 0.38 | 0.76
доба | разом | ГВД 6 3/4" №675s3003 | 180 |  | Мз117хМз133 | 8.68 | 9.44 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
07:00 / 25 | 07:00 / 25 | КЛС 215,9 №370 | 215.9 | 57 | З-133 | 1.71 | 11.15 | Pentosil plus | 100 |  |  | 100
|  | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 16.35 | 27.5 | Каустична сода | 1250 |  |  | 1250
Робота долота год/м |  | КЛС 215 №119 | 215 | 57 | З-133 | 1.27 | 28.77 | Кальцинована сода | 1670 |  |  | 1670
доба | разом | ОБТ-165 (8ск) | 165 | 57 | З-133 | 70.82 | 99.59 | Камідь ксантану | 3500 |  |  | 3500
19:00 / 103 | 19:45 / 105 | ЯС 6 1/2" (165мм) №1416-1387 | 165 | 70 | З-133 | 9.49 | 109.08 | Geosperse composite | 50 |  |  | 50
|  | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 17.95 | 127.03 | PAC-LV | 0 |  |  | 0
|  | HWDP 114мм (6тр) | 163 | 71 | З-133 | 54.48 | 181.51 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 2кл (63св) | 160 | 90 | З-133 | 1197.02 | 1378.53 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 1кл (17св) | 165 | 90 | З-133 | 323.54 | 1702.07 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | ТБПВ 127х9,19 G105 18° (24св+1тр) | 165 | 82 | З-133 | 462.77 | 2164.84 | Лігнопак М | 800 |  |  | 800
|  | ВБТ |  |  |  | 10.2 | 2175.04 | ПАР комплексний | 400 |  |  | 400
Спуск | Підйом | [5 empty] | 2175.04 | Емульсол | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 2175.04 | НТФК | 312 |  |  | 312
ЯС год/м № 1416-1387 | [6 empty] | 2175.04 | Geostarch polymer | 3200 |  |  | 3200
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 735 |  |  | 735
21:30 / 103 | 30:30 / 105 | [6 empty] | Калій хлористий | 9000 |  |  | 9000
Спуск | Підйом | [6 empty] | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
12.02.22 в 5:15 | [7 empty] | Ackarb 20 | 1250 |  |  | 1250
[8 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 1775 |  |  | 1775
ГВД № 675s3003 | [7 empty] | Бактерицид | 400 |  |  | 400
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 11000 |  |  | 11000
21:30 / 103 | 30:30 / 105 | [6 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 11000 |  |  | 11000
Спуск | Підйом
12.02.22 в 2:00
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 ") | Е-800 (6")
(165,1мм) | (165,1мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(152,4мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т | 4т | Густ. (г/см3) | 1,12 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв | ГВД72+35рот | В'язк. (сек) | 47 | В/С №1 | 140/140/120 | 24:00 | 634 |  | 0 |  |  | 0
Р атм | 125 | Філ. (см3/30хв) | 17 | В/С №2 | 140/140/120 | 24:00 | 634 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с | 30 | PV (сП) | 18 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
К-ть нас | 2 | ДНС (сП/дПА) | 18(86) | В/С №4 | 100/120/120 | 24:00 | 584 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 42/81 | Desender |  | 20:00 | 361 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 32 | Desilter |  | 00:00 | 1 | ОТМ-5 | 0 |  | 0 | 0
|  | Ca²+ (%) | 200 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-50ПВ | 0 |  | 0 | 0
|  | Cl- (%) | 3,8 |  |  |  |  | БС-АВ-4 | 0 |  | 0 | 0
|  | К+ (%) | 3,4 | Фільтраційні втрати |  |  | 0,5м³
|  | KCl (%) | 4,6 | Чистка БШ |  |  | 0м³
19 |  | Мінералізація (%) | 8,02 | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 11 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.05 |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) | 0.4 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 28 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | 4,5/5 |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
24:00 | 670:00 |  |  |  | API 140 | 9
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 26976 |  | 3591 | 23385
24:00 | 677:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 95 |  |  | 95
Об'єм бур. р-ну ∑-202 | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 17 |  |  | 17
Vсв.без ін-ту= 84м3 |  | Vсв.з ін-том= 76 м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 307 |  |  | 307
Vна поверхні(1,12г/см3)= 126м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,12 г/см³)=35м³,V2(ПКРБ y=1,12 г/см³)=41³, V3( ПКРБ y=1,12 г/см³)=40³, БПР=10м³. | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 40 |  |  | 40
Буріння св-ни в ін-лі 2072-2175м (103м) |  |  |  |  | 7:00 |  | 19:00 | Антифриз G12 | 192 |  |  | 192
Шаблонування перед нарощуванням | [6 empty] | 2:30 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 3 |  |  | 3
Нарощування 10 раз | [5 empty] | 7:00 | 2:30 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 14 |  |  | 14
[8 empty] | ГС-5М | 13 |  | 1 | 12
[8 empty] | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 174 |  |  | 174
[8 empty] | Мастило AVIA | 3 |  |  | 3
[8 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ГС-8М | 72 |  |  | 72
[8 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
[8 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLus S2V32 | 393 |  |  | 393
[8 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 40 |  |  | 40
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива 10W40 YUKO | 213 |  |  | 213
[8 empty] | Арматол | 0 |  |  | 0
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Буріння | [5 empty] | Глибина | Зенітний кут | Азимут | ЕК 139,7х9,17 N80-Q Vasuperior =135тр/1696,26м
Орендне обладнання | [5 empty] | 2054 | 0.8 | 36.6
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 6 1/2" | 2022-02-09 | 1 | 12.02.2022
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 3003 7-8 2,9 | 2022-02-09 | 1 | 12.02.2022
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 1006 7-8 5,0 | 2022-02-09 | 1 |  | Автотранспорт
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 1001 6-7 5,0 | 2022-02-09 | 1 |  | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB 04303 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | ЦА-320 КРАЗ АХ 98-48 ВВ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=400л | ВМЦ
Майстер буровий : Жигилій Р.О Мазур М.І.
Представник замовника : Лазурович А.М
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 23.02.2022
[7 empty] | 23.02.2022р |  |  | 2617
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 2617
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 2617
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
215.9 | №JV1483 | Долото MDSi519 LBPX | 215.9 | 5х9,5 | Кз117 | 0.24 | 0.24
Проробка год/м |  | ГВД 6 3/4" №675s1006 | 181 |  | Мз117хМз133 | 8.23 | 8.47
доба | разом | КЛС 215 №119 | 215 | 57 | З-133 | 1.27 | 9.74 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
0:00/0 | 1:00/17 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 16.35 | 26.09 | Pentosil plus | 100 |  |  | 100
|  | КЛС 215 №0307 | 214.6 | 57 | З-133 | 0.89 | 26.98 | Каустична сода | 825 |  |  | 825
Робота долота год/м |  | ОБТ-165 (8ск) | 165 | 57 | З-133 | 70.82 | 97.8 | Кальцинована сода | 1470 |  |  | 1470
доба | разом | ЯС 6 1/2" (165мм) №1416-1387 | 165 | 70 | З-133 | 9.49 | 107.29 | Gip-filt марка Е | 2600 |  |  | 2600
| 48:45/338 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 17.95 | 125.24 | Geosperse composite | 50 |  |  | 50
|  | HWDP 114мм (6тр) | 163 | 71 | З-133 | 54.48 | 179.72 | PAC-LV | 5000 |  |  | 5000
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 2кл (64св) | 160 | 90 | З-133 | 1216.01 | 1395.73 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 1кл (6св) | 165 | 90 | З-133 | 114 | 1509.73 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор | [7 empty] | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | [6 empty] | Лігнопак М | 680 |  |  | 680
[8 empty] | ПАР комплексний | 400 |  |  | 400
Спуск | Підйом | [6 empty] | Емульсол | 0 |  |  | 0
[8 empty] | НТФК | 312 |  |  | 312
ЯС год/м № 1416-1387 | [7 empty] | Geostarch polymer | 2200 |  |  | 2200
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 735 |  |  | 735
| 120:00 / 547 | [6 empty] | Калій хлористий | 4000 |  |  | 4000
Спуск | Підйом | [6 empty] | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
23.02.22 в 22:30 | 23.02.22 в 17:15 | [6 empty] | Ackarb 20 | 1250 |  |  | 1250
22.02.22в11:30 | [7 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 7075 |  |  | 7075
ГВД № 675s1001 | [7 empty] | Бактерицид | 400 |  |  | 400
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 11000 |  |  | 11000
[8 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 11000 |  |  | 11000
Спуск | Підйом
23.02.22 в 21:00
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 ") | Е-800 (6")
(152,4мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(152,4мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т |  | Густ. (г/см3) | 1,13 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв |  | В'язк. (сек) | 48 | В/С №1 | 140/140/140 | 00:00 | 738 |  | 0 |  |  | 0
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) | 3,5 | В/С №2 | 140/140/140 | 00:00 | 738 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с |  | PV (сП) | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) | 33(158) | В/С №4 | 100/120/120 | 00:00 | 676 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 58/136 | Desender |  | 00:00 | 441 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 32 | Desilter |  | 00:00 | 1 | ОТМ-5 | 0 |  | 0 | 0
|  | Ca²+ (%) | 90 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-50ПВ | 0 |  | 0 | 0
|  | Cl- (%) | 3,7 |  |  |  |  | БС-АВ-4 | 0 |  | 0 | 0
|  | К+ (%) | 3,3 | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³
|  | KCl (%) | 6,40 | Чистка БШ |  |  | 0м³
0 |  | Мінералізація (%) | 7,58 | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 11.2 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.052 |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) | 0.5 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 29 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | 4/7 |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
23:00 | 812:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 27777 |  | 1560 | 26217
23:00 | 783:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 95 |  |  | 95
Об'єм бур. р-ну ∑- 202 | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 17 |  |  | 17
Vсв.без ін-ту= 100м3 |  | Vсв.з ін-том= 90 м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 287 |  |  | 287
Vна поверхні(1,13г/см3)= 112м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,13 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,13 г/см³)=39м³, V3( ПКРБ y=1,13 г/см³)=40м³, БПР=10м³(тех.вода). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 40 |  |  | 40
Підйом бур.інструменту в ін-лі 2501 - 165м |  |  |  |  | 7:00 | 16:30 | 9:30 | Антифриз G12 | 162 |  |  | 162
Розборка КНБК |  |  |  |  | 16:30 | 19:00 | 2:30 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 3 |  |  | 3
Розборка керновідбірного снаряду. Вибивка керну |  |  |  |  | 19:00 | 20:15 | 1:15 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 13 |  |  | 13
Тестування ГВД |  |  |  |  | 20:15 | 20:45 | 0:30 | ГС-5М | 6 |  |  | 6
Зборка КНБК в ін-лі 0 - 179м |  |  |  |  | 20:45 | 23:15 | 2:30 | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
Спуск бур.інструменту з доливом трубного простору в ін-лі 179-1395м |  |  |  |  | 23:15 | 5:15 | 6:00 | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 261 | 208 | 9 | 460
Спуск бур.інструменту 114мм з зборкою з приймальних містків в ін-лі 1395-1509м |  |  |  |  | 5:15 | 7:00 | 1:45 | Мастило AVIA | 3 |  |  | 3
[8 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ГС-8М | 72 |  |  | 72
[8 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
[8 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 19 |  |  | 19
[8 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLus S2V32 | 393 |  |  | 393
Код зносу бур.головки: 0-1-BT-G-X-IN-NO-TD | [7 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 40 |  |  | 40
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива 10W40 YUKO | 165 |  |  | 165
[8 empty] | Арматол | 0 |  |  | 0
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Спуск бур.інструменту | [5 empty] | Глибина | Зенітний кут | Азимут | ОК 139,7х9,17 N80-Q Vasuperior =135тр/1696,26м
Орендне обладнання | [5 empty] | 2054 | 0.8 | 36.6 | ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-P = 136тр/1608,81м
ОК 168,3х10,59 N80-Q Vasuperior =4тр/48,85м
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди |  |  |  | П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-0,95
П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-11,46
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 6 1/2" | 2022-02-09 | 1 | 12.02.2022
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 1001 6-7 5,0 | 2022-02-09 | 1 | 23.02.2022 |  |  |  | ОК 324.00х9,5хД ОТТМ = 13тр/153,85м/12,132т
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB 04303 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=600л | ВМЦ
Майстер буровий : Мазур М.І. Гриньків А.І.
Представник замовника : Таран В.А.
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 02.03.2022
[7 empty] | 02.03.2022р |  |  | 2617
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 2617
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 2617
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
215.9 | №JV1483 | Долото MDSi519 LBPX | 215.9 | 5х9,5 | Кз117 | 0.24 | 0.24
Проробка год/м |  | ГВД 6 3/4" №675s1006 | 181 |  | Мз117хМз133 | 8.23 | 8.47
доба | разом | КЛС 215 №119 | 215 | 57 | З-133 | 1.27 | 9.74 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
0:00/0 | 1:00/17 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 16.35 | 26.09 | Pentosil plus | 100 |  |  | 100
|  | КЛС 215 №0307 | 214.6 | 57 | З-133 | 0.89 | 26.98 | Каустична сода | 825 |  |  | 825
Робота долота год/м |  | ОБТ-165 (8ск) | 165 | 57 | З-133 | 70.82 | 97.8 | Кальцинована сода | 1470 |  |  | 1470
доба | разом | ЯС 6 1/2" (165мм) №1416-1387 | 165 | 70 | З-133 | 9.49 | 107.29 | Gip-filt марка Е | 2600 |  |  | 2600
| 48:45/338 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 17.95 | 125.24 | Geosperse composite | 50 |  |  | 50
|  | HWDP 114мм (6тр) | 163 | 71 | З-133 | 54.48 | 179.72 | PAC-LV | 5000 |  |  | 5000
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 2кл (64св) | 160 | 90 | З-133 | 1216.01 | 1395.73 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 1кл (34св) | 165 | 90 | З-133 | 646.97 | 2042.7 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | Аварійна труба |  |  |  | 9 | 2051.7 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | [6 empty] | Лігнопак М | 680 |  |  | 680
[8 empty] | ПАР комплексний | 400 |  |  | 400
Спуск | Підйом | [6 empty] | Емульсол | 0 |  |  | 0
[8 empty] | НТФК | 312 |  |  | 312
ЯС год/м № 1416-1387 | [7 empty] | Geostarch polymer | 2200 |  |  | 2200
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 735 |  |  | 735
| 120:00 / 547 | [6 empty] | Калій хлористий | 4000 |  |  | 4000
Спуск | Підйом | [6 empty] | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
23.02.22 в 22:30 | [7 empty] | Ackarb 20 | 1250 |  |  | 1250
[8 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 7075 |  |  | 7075
ГВД № 675s1001 | [7 empty] | Бактерицид | 400 |  |  | 400
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 11000 |  |  | 11000
[8 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 11000 |  |  | 11000
Спуск | Підйом
23.02.22 в 21:00
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 ") | Е-800 (6")
(152,4мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(152,4мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т |  | Густ. (г/см3) | 1,13 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв |  | В'язк. (сек) | 48 | В/С №1 | 140/140/140 | 00:00 | 738 |  | 0 |  |  | 0
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) | 3,5 | В/С №2 | 140/140/140 | 00:00 | 738 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с |  | PV (сП) | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) | 33(158) | В/С №4 | 100/120/120 | 00:00 | 676 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 58/136 | Desender |  | 00:00 | 441 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 32 | Desilter |  | 00:00 | 1 | ОТМ-5 | 0 |  | 0 | 0
|  | Ca²+ (%) | 90 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-50ПВ | 0 |  | 0 | 0
|  | Cl- (%) | 3,7 |  |  |  |  | БС-АВ-4 | 0 |  | 0 | 0
|  | К+ (%) | 3,3 | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³
|  | KCl (%) | 6,40 | Чистка БШ |  |  | 0м³
0 |  | Мінералізація (%) | 7,58 | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 11.2 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.052 |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) | 0.5 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 29 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | 4/7 |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
23:00 | 812:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 22729 |  | 303 | 22426
23:00 | 783:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 95 |  |  | 95
Об'єм бур. р-ну ∑- 202 | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 17 |  |  | 17
Vсв.без ін-ту= 100м3 |  | Vсв.з ін-том= 90 м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 287 |  |  | 287
Vна поверхні(1,13г/см3)= 112м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,13 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,13 г/см³)=39м³, V3( ПКРБ y=1,13 г/см³)=40м³, БПР=10м³(тех.вода). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 40 |  |  | 40
Стоянка в звязку з введенням военного стану (спостереження за свердловиною) |  |  |  |  | 7:00 |  |  | Антифриз G12 | 162 |  |  | 162
Свердловина загерметизована. | [5 empty] | 7:00 | 24:00 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 11 |  |  | 11
1) Жигилій Роман Олексійович - майстер | [7 empty] | ГС-5М | 3 |  |  | 3
2) Куц Олександр Володимирович - бурильник | [7 empty] | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
3) Іванець Сергій Ігорович - пом.б-ка | [7 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 460 |  |  | 460
4) Цвєтков Олександр Петрович - машиніст | [7 empty] | Мастило AVIA | 3 |  |  | 3
5) Брижник Андрій Данилович - електромонтер | [7 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
6) Кас'ян Юлія Сергіївна - кухар | [7 empty] | ГС-8М | 10 |  |  | 10
7) Якименко Володимир Анатолійович - водій | [7 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
8) Кусов Григорій Олексійович - водій | [7 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 20 |  |  | 20
9) Пікуль Олександр Юрійович - охорона | [7 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLus S2V32 | 393 |  |  | 393
10) Падалка Олександр Миколайович - охорона | [7 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
Харчів на 14 днів | [7 empty] | Олива 10W40 YUKO | 122 |  |  | 122
[8 empty] | Арматол | 0 |  |  | 0
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Стоянка в зв'язку з введенням воєнного стану. | [5 empty] | Глибина | Зенітний кут | Азимут | ОК 139,7х9,17 N80-Q Vasuperior =135тр/1696,26м
Орендне обладнання | [5 empty] | 2054 | 0.8 | 36.6 | ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-P = 136тр/1608,81м
ОК 168,3х10,59 N80-Q Vasuperior =4тр/48,85м
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди |  |  |  | П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-0,95
П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-11,46
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 6 1/2" | 2022-02-09 | 1 | 12.02.2022
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 1001 6-7 5,0 | 2022-02-09 | 1 | 23.02.2022 |  |  |  | ОК 324.00х9,5хД ОТТМ = 13тр/153,85м/12,132т
ДП "Ньютек Юкрейн" |  | Снаряд керновідбірний УКРЗ-185/100 | 2022-02-14 | 1 |  | Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB 04303 ТВІ (пробите колесо) |  |  |  |  | не справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Жигилій Р.О.
Представник замовника :
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 29.05.2022
[7 empty] | 29.05.2022р |  |  | 2617
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 2617
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 2617
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
215.9 | №JV1483 | Долото MDSi519 LBPX | 215.9 | 5х9,5 | Кз117 | 0.24 | 0.24
Проробка год/м |  | ГВД 6 3/4" №675s1006 | 181 |  | Мз117хМз133 | 8.23 | 8.47
доба | разом | КЛС 215 №119 | 215 | 57 | З-133 | 1.27 | 9.74 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
0:00/0 | 1:00/17 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 16.35 | 26.09 | Pentosil plus | 100 |  |  | 100
|  | КЛС 215 №0307 | 214.6 | 57 | З-133 | 0.89 | 26.98 | Каустична сода | 150 |  |  | 150
Робота долота год/м |  | ОБТ-165 (8ск) | 165 | 57 | З-133 | 70.82 | 97.8 | Кальцинована сода | 1220 |  |  | 1220
доба | разом | ЯС 6 1/2" (165мм) №1416-1387 | 165 | 70 | З-133 | 9.49 | 107.29 | Gip-filt марка Е | 2600 |  |  | 2600
| 48:45/338 | ОБТ-165 (2ск) | 165 | 57 | З-133 | 17.95 | 125.24 | Geosperse composite | 50 |  |  | 50
|  | HWDP 114мм (6тр) | 163 | 71 | З-133 | 54.48 | 179.72 | PAC-LV | 4600 |  |  | 4600
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 2кл (64св) | 160 | 90 | З-133 | 1216.01 | 1395.73 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 1кл (34св) | 165 | 90 | З-133 | 646.97 | 2042.7 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | Аварійна труба |  |  |  | 9 | 2051.7 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | [6 empty] | Лігнопак М | 680 |  |  | 680
[8 empty] | ПАР комплексний | 200 |  |  | 200
Спуск | Підйом | [6 empty] | Емульсол | 0 |  |  | 0
[8 empty] | НТФК | 312 |  |  | 312
ЯС год/м № 1416-1387 | [7 empty] | Geostarch polymer | 2200 |  |  | 2200
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 735 |  |  | 735
| 146:00 / 547 | [6 empty] | Калій хлористий | 4000 |  |  | 4000
Спуск | Підйом | [6 empty] | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
23.02.22 в 22:30 | [7 empty] | Ackarb 20 | 1250 |  |  | 1250
[8 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 7075 |  |  | 7075
ГВД № 675s1001 | [7 empty] | Бактерицид | 0 |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 11000 |  |  | 11000
| 26:00 / 0 | [6 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 11000 |  |  | 11000
Спуск | Підйом
23.02.22 в 21:00 | [7 empty] | Цемент | 1 |  |  | 1
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 ") | Е-800 (6")
(152,4мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (6 ") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(152,4мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т |  | Густ. (г/см3) | 1,13 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв |  | В'язк. (сек) | 40 | В/С №1 | 140/140/140 | 00:00 | 758 |  | 0 |  |  | 0
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) | 5 | В/С №2 | 140/140/140 | 00:00 | 758 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с |  | PV (сП) | 12 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) | 16(92) | В/С №4 | 100/120/120 | 00:00 | 676 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 24/52 | Desender |  | 00:00 | 441 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 22 | Desilter |  | 00:00 | 1 | ОТМ-5 | 0 |  | 0 | 0
|  | Ca²+ (%) | 200 | Дегазатор |  | 00:00 |  | РТМ-50ПВ | 0 |  | 0 | 0
|  | Cl- (%) | 3,5 |  |  |  |  | БС-АВ-4 | 0 |  | 0 | 0
|  | К+ (%) | 3 | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³
|  | KCl (%) | 5,7 | Чистка БШ |  |  | 0м³
0 |  | Мінералізація (%) | 7 | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 9.5 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.06 |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) | 0.5 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 29 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | 4/7 |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | За-шок на початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
23:00 | 812:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 36493 |  | 279 | 36214
23:00 | 783:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 95 |  |  | 95
Об'єм бур. р-ну ∑- 214 | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 17 |  |  | 17
Vсв.без ін-ту= 100м3 |  | Vсв.з ін-том= 90 м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 287 |  |  | 287
Vна поверхні(1,13г/см3)= 114м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,13 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,13 г/см³)=41м³, V3( ПКРБ y=1,13 г/см³)=40м³, БПР=10м³(тех.вода). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 40 |  |  | 40
Стоянка в зв'язку з введенням воєнного стану (спостереження за свердловиною) |  |  |  |  | 7:00 |  |  | Антифриз G12 | 152 |  |  | 152
Свердловина загерметизована. | [5 empty] | 7:00 |  | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 4 |  |  | 4
Заміна масла на ДВЗ №1;2 (привід бурової либідки) | [7 empty] | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 11 |  |  | 11
1) Ситнюк Віктор Михайлович - майстер | [7 empty] | ГС-5М | 3 |  |  | 3
2) Приходько Роман Сергійович - помічник бурильника | [7 empty] | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
3) Іванець Сергій Іванович - помічник бурильника | [7 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 530 |  | 70 | 460
4) Цветков Олександр Петрович - машиніст | [7 empty] | Мастило AVIA | 3 |  |  | 3
5) Авдієнко Руслн Михайлович - електромонтер | [7 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
6) Якименко Володимер Анатолійович - водій | [7 empty] | ГС-8М | 10 |  |  | 10
7) Єсіпова Ганна Федорівна - кухар | [7 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
8) Ковтун Олена Віталівна - інженер з бур.розчинів | [7 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 20 |  |  | 20
9) Падалка Олександр Михайлович - охорона | [7 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLus S2V32 | 393 |  |  | 393
10) Пікуль Олександр Юрійович - охорона | [7 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
Харчів на 15 днів | [7 empty] | Олива 10W40 YUKO | 21 |  |  | 21
[8 empty] | Арматол | 0 |  |  | 0
0:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Стоянка в зв'язку з введенням воєнного стану (спостереження за свердловиною) | [5 empty] | Глибина | Зенітний кут | Азимут | ОК 139,7х9,17 N80-Q Vasuperior =135тр/1696,26м
Орендне обладнання | [5 empty] | 2054 | 0.8 | 36.6 | ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-P = 136тр/1608,81м
ОК 168,3х10,59 N80-Q Vasuperior =4тр/48,85м
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди |  |  |  | П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-0,95
П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-11,46
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 6 1/2" | 2022-02-09 | 1 | 12.02.2022
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 675 1001 6-7 5,0 | 2022-02-09 | 1 | 23.02.2022 |  |  |  | ОК 324.00х9,5хД ОТТМ = 13тр/153,85м/12,132т
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "Тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер КАМАТSU 021-14 ТВВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Єскаватор VOLVO 043-02 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий :Ситнюк В.М | [6 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
Представник замовника :
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 12.07.2022
[7 empty] | 12.07.2022р |  |  | 3478м
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 3463
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 3478
[7 empty] | Проходка за добу(м) |  | 15
[7 empty] | Час мех. буріння (год) |  | 10:45
[7 empty] | Мех. швидкість ( м /год) |  | 1.4
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
215.9 | 506347 | Долото 215,9S617G | 215.9 | 3х15,88мм | Кз117 | 0.23 | 0.23
Проробка год/м |  | ГВД 6 3/4 №650s1001ML | 162/181 |  | Мз117хМз133 | 8.07 | 8.3
доба | разом | Перехідник №12 | 165 | 72 | Мз122хНз133 | 0.53 | 8.83 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
0:00 / 0 | 2:45 / 23 | КЛС №38 | 214.4 | 57 | З-122 | 0.79 | 9.62 | Піногасник (пр ВД) | 500 |  |  | 500
|  | Перехідник №6 | 165 | 72 | Мз133хНз122 | 0.52 | 10.14 | Каустична сода | 75 |  | 25 | 50
Робота долота год/м |  | ОБТ-165 (2 ск) | 165 | 57 | З-133 | 17.82 | 27.96 | Кальцинована сода | 1095 |  |  | 1095
доба | разом | КЛС №0307 | 214.3 | 57 | З-133 | 0.89 | 28.85 | Gip-filt марка Е | 250 |  |  | 250
10:45 / 15 | 26:00/42 | ОБТ-165 (10 ск) | 165 | 57 | З-133 | 87.3 | 116.15 | Geosperse composite | 50 |  |  | 50
|  | ЯС 6 1/2" (165мм) №1862-5736 | 165 | 70 | З-133 | 9.62 | 125.77 | PAC-LV | 475 |  | 125 | 350
|  | ОБТ-165 (4 ск) | 165 | 57 | З-133 | 33.22 | 158.99 | Вапно | 1425 |  |  | 1425
|  | HWDP 114мм (6тр) | 163 | 71 | З-133 | 54.48 | 213.47 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 2кл (64св) | 160 | 90 | З-133 | 1216.01 | 1429.48 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | ТБПВ 114х8,56 G105 18° 1кл ( 78св) | 165 | 90 | З-133 | 1483.44 | 2912.92 | Лігнопак М | 680 |  |  | 680
|  | ТБПВ 127х9,19G105 18° 1кл (29св+1тр) | 168 | 82 | З-133 | 558.5 | 3471.42 | ПАР комплексний | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | ВБТ |  |  |  | 7 | 3478.42 | Емульсол СВК | 600 |  |  | 600
[7 empty] | 3478.42 | НТФК | 312 |  |  | 312
ЯС № 1862-5736 | [7 empty] | Geostarch polymer | 1200 |  |  | 1200
доба | разом | [6 empty] | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 335 |  |  | 335
11:00 / 15 | 143:45 / 172 | [6 empty] | Калій хлористий | 4000 |  |  | 4000
Спуск | Підйом | [6 empty] | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
5.07.22 в7:00 | 10.07.22 в7:30 | [6 empty] | Ackarb 20 | 0 |  |  | 0
10.07.22 в13:00 | [7 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 2075 |  |  | 2075
ГВД № 650s1001ML | [7 empty] | Бактерицид БЦ-04 | 200 |  |  | 200
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 9000 |  |  | 9000
11:00 / 15 | 26:30 / 42 | [6 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 2750 |  |  | 2750
Спуск | Підйом | [6 empty] | Filter chek | 0 |  |  | 0
5.07.22 в5:30 | 10.07.22в9:00 | [6 empty] | Відпрацьована олива | 0 |  |  | 0
10.07.22в10:30
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (6 ") | Е-800 (6")
(152,4мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (5 1/2") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(139,7мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т | 10 | Густ. (г/см3) | 1,13 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв | 40/96 | В'язк. (сек) | 54 | В/С №1 | 170/170/170 | 13:00 | 1391 |  | 0 |  |  | 0
Р атм | 100 | Філ. (см3/30хв) | 3,4 | В/С №2 | ∆140/∆140/∆140 | 13:00 | 1391 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с | 24 | PV (сП) | 19 |  |  |  | 494:30 |  | 0 |  |  | 0
К-ть нас | 1 | ДНС (сП/дПА) | 30(144) | В/С №3 | 200/200/200 | 00:00 | 878 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) | 48/77 | Desender |  | 00:00 | 619:30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) | 48 | Desilter |  | 0:00 | 1:30 | МТМ-50 | 40 |  |  | 40
|  | Ca²+ (%) | 50 | Дегазатор |  | 00:00 | 3 | РТМ-50Н.ПВ | 25 |  |  | 25
|  | Cl- (%) | 4,5 |  |  |  | 494:327 | РТМ-75Н.ПВ | 27 |  |  | 27
|  | К+ (%) | 4 | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³ | РТМ-75 ПВ | 36 |  |  | 36
|  | KCl (%) | 7,6 | Чистка БШ+ |  |  | 0м³ | БС-АВ-4 | 5 |  |  | 5
10.75 |  | Мінералізація (%) | 9, | Касети запас | API | К-сть
|  | рН | 10.3 |  | API 10 | 3
|  | КТК | 0.25 |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) | 0.3 |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ | 21 |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | 8,5/6 |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
24 | 1363:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 |  |  |  |  | API 170 | 11 |  | Диз.пальне | 34867 |  | 2106 | 32761
12 | 1190:00 |  |  |  | АРІ140 ∆- | 3 |  | Олива трансмісійна Fluide G3 | 89 |  |  | 89
Об'єм бур. р-ну ∑- 248 м³ | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 2 |  |  | 2
Vсв.без ін-ту= 133м3 |  | Vсв.з ін-том= 122м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 395 |  |  | 395
Vна поверхні(1,13г/см3)= 126м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,13 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,13 г/см³)=26м³, V3( ПКРБ y=1,13 г/см³)=26м³, БПР=41м³(y-1,05г/см3). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 0 |  |  | 0
Ремонт христовини карданного вала ротора. (Перетяжка талевого каната) |  |  |  |  | 7:00 | 13:15 | 6:15 | Антифриз G12 | 112 |  |  | 112
Спуск бурильного інструмента з доливом трубного простору в ін-лі 2038-3452м |  |  |  |  | 13:15 | 18:30 | 5:45 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 1 |  |  | 1
Спуск бурильного інструмента з промивкою в ін-лі 3452-3463м |  |  |  |  | 18:30 | 18:45 | 0:15 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 22 |  |  | 22
Буріння в ін-лі 3463-3478м |  |  |  |  | 18:45 |  | 10:45 | ГС-5М | 16 |  |  | 16
Нарощування 2 раз | [5 empty] | 7:00 | 1:00 | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 486 |  |  | 486
[8 empty] | Мастило AVIA | 3 |  |  | 3
[8 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ГС-8М | 10 |  |  | 10
[8 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
[8 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 16 |  |  | 16
[8 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLUS S2VХ32 | 1045 |  |  | 1045
[8 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива 10W40 YUKO | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Shell 10W40 | 140 |  |  | 140
[8 empty] | Арматол-238 | 4 |  |  | 4
24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Буріння на гл.3478м. | [5 empty] | Глибина | Зеніт-й кут | Азимут | ОК 139,7х9,17 N80-Q Vasuperior =135тр/1696,26м
Орендне обладнання | [5 empty] | 3233.29 | 6.3 | 328.3 | ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-P = 136тр/1608,81м
[6 empty] | 3242.72 | 6.1 | 329.6 | ОК 168,3х10,59 N80-Q Vasuperior =4тр/48,85м
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди | 3252.29 | 6.3 | 328.9 | П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-0,95
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | Яс подвійної дії гідравлічний 6 1/2" №1862-5736 | 28,06,2022 | 1 | 2022-07-02 | 3261.86 | 6.7 | 327.8 | ОК 139,7х9,19N-80 ОТТГ=29тр/335,79м
ТОВ"НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" |  | ГВД 650s1001 6-7 | 2022-07-01 | 1 | 10.07.2022 | 3271.31 | 7 | 327.8 | П-к ОК 139,7х9,17 L80 UPJ-PхОТТГ-L-11,46
[6 empty] | 3280.89 | 6.9 | 327.5 | ОК 139,7х9,19 "Е "ОТТГ=4тр/47,25м
[6 empty] | 3290.41 | 6.5 | 328.4 | ОК 324.00х9,5хД ОТТМ = 13тр/153,85м/12,132т
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "Тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер КАМАТSU 021-14 ТВВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Єскаватор VOLVO 043-02 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Мазур М.І Ситнюк В.М. | [6 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | навантажувач JCB Т 043-03 ВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=300 | Маз ВІ 79-20 ВХ
Представник замовника : Таран В.А
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 10.08.2022
[7 empty] | 10.08.2022р |  |  | 3561
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 3561
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 3561
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
|  | Конічна пробка | 101.6 |  | OWEN | 0.09 | 0.09
Проробка год/м |  | Відстань до 1-гозар. у корпусі | 101.6 |  | OWEN | 0.22 | 0.31
доба | разом | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 6 | 6.31 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
|  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 0.67 | 6.98 | Піногасник (пр ВД) | 500 |  |  | 500
|  | Мех.В/Гол.Автоскидач | 94 |  | OWEN | 0.36 | 7.34 | Каустична сода | 0 |  |  | 0
Робота торцевого фреза год/м |  | Розгінний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 9.2 | 16.54 | Кальцинована сода | 500 |  |  | 500
доба | разом | Циркуляційний перевідник | 94 | 60 | НКТ73вис | 0.16 | 16.7 | Gip-filt марка Е | 75 |  |  | 75
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 3.03 | 19.73 | Geosperse composite | 0 |  |  | 0
|  | Профіль XN посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.28 | 20.01 | PAC-LV | 0 |  |  | 0
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 10.27 | 30.28 | Вапно | 25 |  |  | 25
|  | Профіль X посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.26 | 30.54 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | Труба НКТ (3тр) | 94 | 62 | НКТ73вис | 31.02 | 61.56 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | Реперний патрубок | 90 | 62 | НКТ73вис | 3.93 | 65.49 | Лігнопак М | 180 |  |  | 180
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73вис х М73upj | 0.24 | 65.73 | ПАР комплексний | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | Труба НКТ 184(тр) | 94 | 62 | НКТ73upj | 1716.9 | 1782.63 | Емульсол СВК | 0 |  |  | 0
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73upj х М73upj-р | 1.03 | 1783.66 | НТФК | 212 |  |  | 212
ЯС № |  | Труба НКТ 71(тр) | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 720.25 | 2503.91 | Geostarch polymer | 500 |  |  | 500
доба | разом | [5 empty] | 2503.91 | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 335 |  |  | 335
[7 empty] | 2503.91 | Калій хлористий | 1000 |  |  | 1000
Спуск | Підйом | [5 empty] | 2503.91 | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 2503.91 | Ackarb 20 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 875 |  |  | 875
ГВД № | [7 empty] | Бактерицид БЦ-04 | 0 |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 8000 |  |  | 8000
[8 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 750 |  |  | 750
Спуск | Підйом | [6 empty] | Filter chek | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Відпрацьована олива | 0 |  |  | 0
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (5") | Е-800 (6")
(127мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (5 1/2") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(139,7мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т |  | Густ. (г/см3) | 1,01 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв |  | В'язк. (сек) |  | В/С №1 | 170/170/170 | 00:00 | 1625 |  | 0 |  |  | 0
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) |  | В/С №2 | ∆140/∆140/∆140 | 00:00 | 1625 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с |  | PV (сП) |  |  |  |  | 494:30 |  | 0 |  |  | 0
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) |  | В/С №3 | 200/200/200 | 00:00 | 878 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) |  | Desender |  | 00:00 | 619:30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) |  | Desilter |  | 0:00 | 1:30 | МТМ-50 | 40 |  | 40 | 0
|  | Ca²+ (%) |  | Дегазатор |  | 00:00 | 3 | РТМ-50Н.ПВ | 25 |  | 25 | 0
|  | Cl- (%) |  |  |  |  | 494:327 | РТМ-75Н.ПВ | 37 |  | 37 | 0
|  | К+ (%) |  | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³ | РТМ-75 ПВ | 36 |  | 36 | 0
|  | KCl (%) |  | Чистка БШ+ |  |  | 0м³ | БС-АВ-4 | 5 |  | 5 | 0
0 |  | Мінералізація (%) |  | Касети запас | API | К-сть
|  | рН |  |  | API 10 | 3
|  | КТК |  |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) |  |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ |  |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% |  |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
00:00 | 1375:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 |  |  |  |  | API 170 | 11 |  | Диз.пальне | 37929 |  | 976 | 36953
00:00 | 1417:00 |  |  |  | АРІ140 ∆- | 3 |  | Олива трансмісійна Fluide G3 | 70 |  |  | 70
Об'єм бур. р-ну ∑- 146м³ | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 0 |  |  | 0
Vсв.без ін-ту= 41м3 |  | Vсв.з ін-том= 34м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 285 |  |  | 285
Vна поверхні(1,13г/см3)= 133м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,14 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,14 г/см³)=35м³, V3( ПКРБ y=1,14 г/см³)=35м³, БПР=30м³(y-1,14г/см3). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 0 |  |  | 0
ГДС: АКЦ в ін-лі 3554-0 м. |  |  |  |  | 7:00 | 11:00 | 4:00 | Антифриз G12 | 79 |  | 10 | 69
Заключні роботи після ГДС. |  |  |  |  | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 1 |  |  | 1
ПЗР до зборки ПНКТ та спуску НКТ |  |  |  |  | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 19 |  |  | 19
Зборка ПНКТ в ін-лі 0-65м |  |  |  |  | 13:00 | 14:45 | 1:45 | ГС-5М | 39 |  |  | 39
Спуск НКТ в ін-лі 65-2503м (255тр) з продавками через 500м. |  |  |  |  | 14:45 | 7:00 | 16:15 | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 160 |  | 3 | 157
[8 empty] | Мастило AVIA | 3 |  | 3 | 0
[8 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ГС-8М | 10 |  |  | 10
[8 empty] | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
[8 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 16 |  |  | 16
[8 empty] | Олива гідравлічна SHELL TELLUS S2VХ32 | 836 |  |  | 836
[8 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 0 |  |  | 0
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива 10W40 YUKO | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Shell 10W40 | 93 |  |  | 93
[8 empty] | Арматол-238 | 4 |  |  | 4
[7 empty] | 24:00 | Бензин АІ-92 | 0 |  |  | 0
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Спуск НКТ гл.2503м. | [5 empty] | Глибина | Зеніт-й кут | Азимут
Орендне обладнання | [5 empty] | 3233.29 | 6.3 | 328.3
[6 empty] | 3242.72 | 6.1 | 329.6
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди | 3252.29 | 6.3 | 328.9
[6 empty] | 3261.86 | 6.7 | 327.8
[6 empty] | 3271.31 | 7 | 327.8
[6 empty] | 3280.89 | 6.9 | 327.5
[6 empty] | 3290.41 | 6.5 | 328.4
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "Тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер КАМАТSU 021-14 ТВВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Єскаватор VOLVO 043-02 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Мазур М.І. Гриньків А.І. | [6 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | навантажувач JCB Т 043-03 ВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | ДП=250 | MAN ВІ3054ЕС
Представник замовника : Таран В.А. | [5 empty] | ДП=100 | МАЗ ВІ 9234 СК
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 11.08.2022
[7 empty] | 11.08.2022р |  |  | 3561
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 3561
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 3561
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
|  | Конічна пробка | 101.6 |  | OWEN | 0.09 | 0.09
Проробка год/м |  | Відстань до 1-гозар. у корпусі | 101.6 |  | OWEN | 0.22 | 0.31
доба | разом | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 6 | 6.31 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
|  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 0.67 | 6.98 | Піногасник (пр ВД) | 500 |  |  | 500
|  | Мех.В/Гол.Автоскидач | 94 |  | OWEN | 0.36 | 7.34 | Каустична сода | 0 |  |  | 0
Робота торцевого фреза год/м |  | Розгінний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 9.2 | 16.54 | Кальцинована сода | 500 |  |  | 500
доба | разом | Циркуляційний перевідник | 94 | 60 | НКТ73вис | 0.16 | 16.7 | Gip-filt марка Е | 75 |  |  | 75
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 3.03 | 19.73 | Geosperse composite | 0 |  |  | 0
|  | Профіль XN посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.28 | 20.01 | PAC-LV | 0 |  |  | 0
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 10.27 | 30.28 | Вапно | 25 |  |  | 25
|  | Профіль X посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.26 | 30.54 | Графіт | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | Труба НКТ (3тр) | 94 | 62 | НКТ73вис | 31.02 | 61.56 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
доба | разом | Реперний патрубок | 90 | 62 | НКТ73вис | 3.93 | 65.49 | Лігнопак М | 180 |  |  | 180
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73вис х М73upj | 0.24 | 65.73 | ПАР комплексний | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | Труба НКТ (184тр) | 94 | 62 | НКТ73upj | 1716.19 | 1781.92 | Емульсол СВК | 0 |  |  | 0
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73upj х М73upj-р | 1.03 | 1782.95 | НТФК | 212 |  |  | 212
ЯС № |  | Труба НКТ (112тр) | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 1136.1 | 2919.05 | Geostarch polymer | 500 |  |  | 500
доба | разом | Патрубок |  |  | НКТ73upj-р | 4.16 | 2923.21 | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 335 |  |  | 335
|  | Підвісний пер-к |  |  | К73вис х К73upj | 0.22 | 2923.43 | Калій хлористий | 1000 |  |  | 1000
Спуск | Підйом | Підвіска НКТ |  |  | 73вис | 0.21 | 2923.64 | Ackarb 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 2923.64 | Ackarb 20 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Нафта | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 875 |  |  | 875
ГВД № | [7 empty] | Бактерицид БЦ-04 | 0 |  |  | 0
доба | разом | [6 empty] | Кальцит Nigtas 5мк | 8000 |  |  | 8000
[8 empty] | Кальцит Nigtas 20мк | 750 |  |  | 750
Спуск | Підйом | [6 empty] | Filter chek | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Відпрацьована олива | 0 |  |  | 0
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (5") | Е-800 (6")
(127мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (5 1/2") | [8 empty] | 0 |  |  | 0
(139,7мм) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Нав т |  | Густ. (г/см3) | 1,01 | назва | тип | робота | наробка |  | 0 |  |  | 0
Об/хв |  | В'язк. (сек) |  | В/С №1 | 170/170/170 | 00:00 | 1625 |  | 0 |  |  | 0
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) |  | В/С №2 | ∆140/∆140/∆140 | 00:00 | 1625 |  | 0 |  |  | 0
Q л/с |  | PV (сП) |  |  |  |  | 494:30 |  | 0 |  |  | 0
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) |  | В/С №3 | 200/200/200 | 00:00 | 878 |  | 0 |  |  | 0
|  | СНС (дПа) |  | Desender |  | 00:00 | 619:30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Темпер. (ºС) |  | Desilter |  | 0:00 | 1:30 | МТМ-50 | 0 |  |  | 0
|  | Ca²+ (%) |  | Дегазатор |  | 00:00 | 3 | РТМ-50Н.ПВ | 0 |  |  | 0
|  | Cl- (%) |  |  |  |  | 494:327 | РТМ-75Н.ПВ | 0 |  |  | 0
|  | К+ (%) |  | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³ | РТМ-75 ПВ | 0 |  |  | 0
|  | KCl (%) |  | Чистка БШ+ |  |  | 0м³ | БС-АВ-4 | 0 |  |  | 0
0 |  | Мінералізація (%) |  | Касети запас | API | К-сть
|  | рН |  |  | API 10 | 3
|  | КТК |  |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) |  |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ |  |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% |  |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
00:00 | 1375:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 |  |  |  |  | API 170 | 11 |  | Диз.пальне | 36953 |  | 666 | 36287
00:00 | 1417:00 |  |  |  | АРІ140 ∆- | 3 |  | Олива трансмісійна Fluide G3 | 70 |  |  | 70
Об'єм бур. р-ну ∑- 146м³ | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 0 |  |  | 0
Vсв.без ін-ту= 41м3 |  | Vсв.з ін-том= 34м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 285 |  |  | 285
Vна поверхні(1,13г/см3)= 133м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,14 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,14 г/см³)=35м³, V3( ПКРБ y=1,14 г/см³)=35м³, БПР=30м³(y-1,14г/см3). | [5 empty] | Олива Mobil Fluid 424 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Олива МС-20 | 0 |  |  | 0
Спуск НКТ в ін-лі 2503 - 2929м (42тр) |  |  |  |  | 7:00 | 10:15 | 3:15 | Антифриз G12 | 69 |  |  | 69
Промивка на гл.- 2912м |  |  |  |  | 10:15 | 12:15 | 2:00 | Мастило YUKO №158 NLG-2 | 1 |  |  | 1
ПЗР до ГДС |  |  |  |  | 12:15 | 13:15 | 1:00 | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 19 |  |  | 19
ГДС: ГК ЛМ в ін-лі 2900-2750 м з метою прив'язки низу реперного патрубка до геологічного розрізу. |  |  |  |  | 13:15 | 15:15 | 2:00 | ГС-5М | 39 |  |  | 39
Заключні роботи після ГДС. |  |  |  |  | 15:15 | 16:00 | 0:45 | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
Очікування підгоночного патрубка |  |  |  |  | 16:00 | 20:45 | 4:45 | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 157 |  |  | 157
Демонтаж відливного патрубка і превентора |  |  |  |  | 20:45 | 23:00 | 2:15 | Мастило AVIA | 0 |  |  | 0
Монтаж підвіски НКТ і опресовка на 285атм (герметино) |  |  |  |  | 23:00 | 2:00 | 3:00 | ГС-8 | 20 |  |  | 20
Монтаж фонтанної арматури і опресовка на 285атм (герметино) |  |  |  |  | 2:00 | 5:00 | 3:00 | ГС-8М | 10 |  |  | 10
Опресовка викидної лінії НКТ на 100 атм (герметино) |  |  |  |  | 5:00 | 6:00 | 1:00 | Мастило Літол-24 | 18 |  |  | 18
ПЗР до осушування свердловини |  |  |  |  | 6:00 | 6:40 | 0:40 | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 16 |  |  | 16
Осушування свердловини |  |  |  |  | 6:40 | 7:00 | 0:20 | Олива гідравлічна SHELL TELLUS S2VХ32 | 836 |  |  | 836
[8 empty] | Охолоджувач САТ ELC | 0 |  |  | 0
[8 empty] | ZIC X5000 10W40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива 10W40 YUKO | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Shell 10W40 | 93 |  |  | 93
[8 empty] | Арматол-238 | 4 |  |  | 4
[7 empty] | 24:00 | Бензин АІ-92 | 0 |  |  | 0
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Осушування свердловини | [5 empty] | Глибина | Зеніт-й кут | Азимут
Орендне обладнання | [5 empty] | 3233.29 | 6.3 | 328.3
[6 empty] | 3242.72 | 6.1 | 329.6
Орендодавець |  | Найменування обладнання | Дата прийняття | К-ть | Дата початку оренди | 3252.29 | 6.3 | 328.9
[6 empty] | 3261.86 | 6.7 | 327.8
[6 empty] | 3271.31 | 7 | 327.8
[6 empty] | 3280.89 | 6.9 | 327.5
[6 empty] | 3290.41 | 6.5 | 328.4
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "Тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-45 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер КАМАТSU 021-14 ТВВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Єскаватор VOLVO 043-02 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Мазур М.І. Гриньків А.І. | [6 empty] | Вахтова машина Урал ВІ 92-71 АЕ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | навантажувач JCB Т 043-03 ВІ |  |  |  |  | справний
[6 empty] | Д.П.=200л | Аграгат JWS-340 |  |  |  |  | справний
Представник замовника : Таран В.А.
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 25.08.2022
[7 empty] | 25.08.2022р |  |  | 3561
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 3561
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 3561
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
|  | Конічна пробка | 101.6 |  | OWEN | 0.09 | 0.09
Проробка год/м |  | Відстань до 1-гозар. у корпусі | 101.6 |  | OWEN | 0.22 | 0.31
доба | разом | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 6 | 6.31 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
|  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 4 | 10.31 | Піногасник (пр ВД) | 500 |  |  | 500
|  | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 7 | 17.31 | Каустична сода | 0 |  |  | 0
Робота торцевого фреза год/м |  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 0.54 | 17.85 | Кальцинована сода | 500 |  |  | 500
доба | разом | Мех.В/Гол.Автоскидач | 94 | 60 | OWEN | 0.36 | 18.21 | Gip-filt марка Е | 20 |  |  | 20
|  | Розгінний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 9.2 | 27.41 | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 335 |  |  | 335
|  | Циркуляційний перевідник | 94 | 60 | НКТ73вис | 0.16 | 27.57 | PAC-LV | 0 |  |  | 0
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 3.03 | 30.6 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | Профіль XN посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.28 | 30.88 | кальцій хлористий | 50 |  |  | 50
Наддолотний амортизатор |  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 10.27 | 41.15 | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 500 |  |  | 500
доба | разом | Профіль X посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.26 | 41.41 | Лігнопак М | 180 |  |  | 180
|  | Труба НКТ (3тр) | 94 | 62 | НКТ73вис | 31.02 | 72.43 | Кальцит Nigtas 20мк | 750 |  |  | 750
Спуск | Підйом | Реперний патрубок | 90 | 62 | НКТ73вис | 3.93 | 76.36 | Кальцит Nigtas 5мк | 8000 |  |  | 8000
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73вис х М73upj | 0.24 | 76.6 | НТФК | 212 |  |  | 212
ЯС № |  | Труба НКТ (180тр) | 94 | 62 | НКТ73upj | 1679.26 | 1755.86 | Geostarch polymer | 375 |  |  | 375
доба | разом | Перевідник | 94 | 62 | К73upj х М73upj-р | 1.03 | 1756.89 | Натрій хлористий | 5000 |  |  | 5000
|  | Труба НКТ (108тр) | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 1095.29 | 2852.18 | Калій хлористий | 6300 |  |  | 6300
Спуск | Підйом | Патрубок НКТ | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 3.21 | 2855.39
|  | Підвісний пер-к | 79 | 62 | К73вис х К73upj | 0.22 | 2855.61
|  | Підвіска НКТ | 180 | 62 | 73вис х Мз86 | 0.21 | 2855.82
|  | Відстань від стола ротора до планшайби |  |  |  | 5.1 | 2860.92
ГВД №
доба | разом
Спуск | Підйом
Насос №1 | Насос №2
Е-800 (5") | Е-800 (6")
(127мм) | (152,4мм)
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
F-800 (5 1/2")
(139,7мм)
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС
Нав т |  | Густ. (г/см3) |  | назва | тип | робота | наробка
Об/хв |  | В'язк. (сек) |  | В/С №1 | 170/170/170 | 00:00 | 1625
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) |  | В/С №2 | ∆140/∆140/∆140 | 00:00 | 1625
Q л/с |  | PV (сП) |  |  |  |  | 494:30
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) |  | В/С №3 | 200/200/200 | 00:00 | 878
|  | СНС (дПа) |  | Desender |  | 00:00 | 619:30
|  | Темпер. (ºС) |  | Desilter |  | 0:00 | 1:30
|  | Ca²+ (%) |  | Дегазатор |  | 00:00 | 3
|  | Cl- (%) |  |  |  |  | 494:327
|  | К+ (%) |  | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³
|  | KCl (%) |  | Чистка БШ+ |  |  | 0м³
0 |  | Мінералізація (%) |  | Касети запас | API | К-сть
|  | рН |  |  | API 10 | 3
|  | КТК |  |  | API 70 | 16
|  | Пісок (%) |  |  | API 80 | 6
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³ |  |  | API 100 | 17
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% |  |  | API 120 | 9 |  | Назва ПММ | початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1 |  |  |  |  | API 230 | 0
00:00 | 1375:00 |  |  |  | API 140 | 8
Центрифуга -2 |  |  |  |  | API 170 | 11 |  | Диз.пальне | 26912 |  |  | 26912
00:00 | 1417:00 |  |  |  | АРІ140 ∆- | 3 |  | Олива трансмісійна Fluide G3 | 70 |  |  | 70
Об'єм бур. р-ну ∑- 112м³ | [7 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 (20л) | 0 |  |  | 0
Vсв.без ін-ту= 41м3 |  | Vсв.з ін-том= 34м³ | [5 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 271 |  |  | 271
Vна поверхні(1,13г/см3)= 112м³ |  | V1(СГЦО, ПКРБ y=1,14 г/см³)=33м³,V2(ПКРБ y=1,12 г/см³)=36м³, V3( ПКРБ y=1,12 г/см³)=35м³, БПР=10м³(y-1,07г/см3). | [5 empty] | Антифриз G12 | 64 |  |  | 64
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Shell 10W41 | 49 |  |  | 49
Демонтаж обладнання, свердловина закрита. |  |  |  |  | 7:00 | 7:00 | 24:00 | Олива гідравлічна SHELL TELLUS S2VХ32 | 836 |  |  | 836
Демонтаж: жолоба від устя до БШ=100%; БШ та зливного жолоба=100%; обшивки бурової=100%; освітлення робочої площадки бурової=100%; привода ротора=100% | [7 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 16 |  |  | 16
Демонтаж: маніфольда бурових насосів = 40%; викидна лінія блока дроселювання 50%; викидна лінія блока глушіння=40%; повітряної лінії=100%; вимірювальних приладі=70% | [7 empty] | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 19 |  |  | 19
Переміщення демонтованого обладнання | [7 empty] | ГС-5М | 29 |  |  | 29
[8 empty] | Герметик НГ І-2М | 4 |  |  | 4
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 143 |  | 38 | 105
[8 empty] | ГС-8 | 20 |  |  | 20
[8 empty] | ГС-8М | 10 |  |  | 10
За сьогодні кількість рейсів: 0 шт
Загальна кількість рейсів: 16шт (6шт ПБК + 10шт найомні) | [6 empty] | 24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Демонтаж обладнання (свердловина закрита) | [5 empty] | Час | Ртр,атм | Рзатр, атм | Час | Ртр,атм |  | Рзатр, атм
Орендне обладнання | [5 empty] | 7:00-9:00 | 196 | 195 | 19:00 | 205 |  | 205
[6 empty] | 10:00 | 197 | 195 | 20:00 | 206 |  | 205
|  |  |  | К-ть | Дата початку оренди | 11:00 | 199 | 196 | 21:00-22:00 | 207 |  | 206
[6 empty] | 12:00 | 200 | 196 | 23:00 | 208 |  | 207
[6 empty] | 13:00 | 201 | 197 | 0:00-1:00 | 209 |  | 208
[6 empty] | 14:00 | 202 | 198 | 2:00-4:00 | 210 |  | 209
[6 empty] | 15:00 | 203 | 199 | 5:00 | 211 |  | 209
[6 empty] | 16:00-18:00 | 204 | 200
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | "Тягач установки К-200" 026-51 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Аграгат JWS-340 |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
Майстер буровий : Жигилій Р.О. Ситнюк В.М.
Представник замовника : Лазурович А.М.
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є

## 24.09.2022
[7 empty] | 24.09.2022р |  |  | 3561
Св. № 716 Пролетарського НГКР
[7 empty] | Вибій на поч.доби (м) |  | 3561
[7 empty] | Вибій на кінець доби (м) |  | 3561
Проходка за добу(м)
Час мех. буріння (год)
Мех. швидкість ( м /год)
Тип долота |  | Бур.колона на 7:00
Øмм | № | Тип | Øзов(мм) | Øвн(мм) | З'єднання | Довж(м) | ΣДовж.(м) | Назв. | Залишок на початок доби | Одерж. | Витр. | Залишок на кінець доби
|  | Конічна пробка | 101.6 |  | OWEN | 0.09 | 0.09
Проробка год/м |  | Відстань до 1-гозар. у корпусі | 101.6 |  | OWEN | 0.22 | 0.31
доба | разом | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 6 | 6.31 | Кристал-1000 | 0 |  |  | 0
|  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 4 | 10.31 | Піногасник (пр ВД) | 0 |  |  | 0
|  | Заряджений перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 7 | 17.31 | Каустична сода | 0 |  |  | 0
Робота торцевого фреза год/м |  | Пустий (безпечн.) перфоратор | 101.6 |  | OWEN | 0.54 | 17.85 | Кальцинована сода | 0 |  |  | 0
доба | разом | Мех.В/Гол.Автоскидач | 94 | 60 | OWEN | 0.36 | 18.21 | Gip-filt марка Е | 0 |  |  | 0
|  | Розгінний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 9.2 | 27.41 | Еко-мікс (горіх. Кольматант) | 0 |  |  | 0
|  | Циркуляційний перевідник | 94 | 60 | НКТ73вис | 0.16 | 27.57 | PAC-LV | 0 |  |  | 0
|  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 3.03 | 30.6 | Вапно | 0 |  |  | 0
|  | Профіль XN посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.28 | 30.88 | кальцій хлористий | 0 |  |  | 0
Наддолотний амортизатор |  | Перехідний патрубок (НКТ) | 94 | 62 | НКТ73вис | 10.27 | 41.15 | Крохмаль модифікований ЄКР-У | 0 |  |  | 0
доба | разом | Профіль X посадочний | 93 | 58.72 | НКТ73вис | 0.26 | 41.41 | Лігнопак М | 0 |  |  | 0
|  | Труба НКТ (3тр) | 94 | 62 | НКТ73вис | 31.02 | 72.43 | Кальцит Nigtas 20мк | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | Реперний патрубок | 90 | 62 | НКТ73вис | 3.93 | 76.36 | Кальцит Nigtas 5мк | 0 |  |  | 0
|  | Перевідник | 94 | 62 | К73вис х М73upj | 0.24 | 76.6 | НТФК | 0 |  |  | 0
ЯС № |  | Труба НКТ (180тр) | 94 | 62 | НКТ73upj | 1679.26 | 1755.86 | Geostarch polymer | 0 |  |  | 0
доба | разом | Перевідник | 94 | 62 | К73upj х М73upj-р | 1.03 | 1756.89 | Натрій хлористий | 0 |  |  | 0
|  | Труба НКТ (108тр) | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 1095.29 | 2852.18 | Калій хлористий | 0 |  |  | 0
Спуск | Підйом | Патрубок НКТ | 94 | 62 | НКТ73upj-р | 3.21 | 2855.39
|  | Підвісний пер-к | 79 | 62 | К73вис х К73upj | 0.22 | 2855.61
|  | Підвіска НКТ | 180 | 62 | 73вис х Мз86 | 0.21 | 2855.82
|  | Відстань від стола ротора до планшайби |  |  |  | 5.1 | 2860.92
ГВД №
доба | разом
Спуск | Підйом
Насос №1 | Насос №2
Насос №3 | [7 empty] | додаткова хімія | 0 |  |  | 0
Буріння / Промивка |  | Полімер-калієвий БР |  | Напрацювання ОЦС
Нав т |  | Густ. (г/см3) |  | назва | тип | робота | наробка
Об/хв |  | В'язк. (сек) |  | В/С №1 |  | 00:00 | 1625
Р атм |  | Філ. (см3/30хв) |  | В/С №2 |  | 00:00 | 1625
Q л/с |  | PV (сП) |  |  |  |  | 494:30
К-ть нас |  | ДНС (сП/дПА) |  | В/С №3 |  | 00:00 | 878
|  | СНС (дПа) |  | Desender |  | 00:00 | 619:30
|  | Темпер. (ºС) |  | Desilter |  | 0:00 | 1:30
|  | Ca²+ (%) |  | Дегазатор |  | 00:00 | 3
|  | Cl- (%) |  |  |  |  | 494:327
|  | К+ (%) |  | Фільтраційні втрати, втрати на ситах |  |  | 0м³
|  | KCl (%) |  | Чистка БШ+ |  |  | 0м³
0 |  | Мінералізація (%) |  | Касети запас | API | К-сть
рН
КТК
Пісок (%)
Робота центрифуг |  | Кол.фаза кг/м³
доба | разом | Вміст твердої фази /вміст змащ.дом.% | [5 empty] | Назва ПММ | початок доби | Завезено | Використано | Залишок на кінець доби
Центрифуга -1
00:00 | 00:00
Центрифуга -2 | [7 empty] | Диз.пальне | 2000 | 110 | 72 | 1038
00:00 | 00:00 | [6 empty] | Олива трансмісійна Fluide G3 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Олива моторна MOBIL DELVAC MX 15W40 | 100 |  |  | 100
[8 empty] | Олива трансмісійна MOBILUBE HD 80W90 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Антифриз G12 | 0 |  |  | 0
Вид робіт |  |  |  |  | Від | До | Год. | Shell 10W40 | 0 |  |  | 0
Демонтаж обладнання, свердловина закрита. |  |  |  |  | 7:00 | 7:00 | 24:00 | Олива гідравлічна SHELL TELLUS S2VХ32 | 0 |  |  | 0
Підготовка обладнання до відправки. Миття обладнання | [7 empty] | Мастило пластичне SHELL Gadus S2V220 | 0 |  |  | 0
Погрузка 9 автомобілів: | [7 empty] | Паста QUAKERPASTEV GX-12 | 0 |  |  | 0
1. ГСМ,станція ДЕС та дизелне паливо 1000л (наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська) | [7 empty] | ГС-5М | 0 |  |  | 0
2. Вагон житловий майстра 4х-м (наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська) | [7 empty] | Герметик НГ І-2М | 0 |  |  | 0
3. Вагон житловий 4х-м(наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
4. Вагон житловий 4х-м(наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
5. JCB (наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
6. Залізо-битонні блоки 3шт,керхер з укриттям,водяна лінія масла 6 бочок (ТОВ "ПБК") (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
7. Бульдрзер (наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
8.Розгрузка вгона охорони із (№1 Клубанівсько-Зубренківська) та погрузка вагона охорони,плит 3шт 6х2м.(наймана ) (№1 Клубанівсько-Зубренківська)
За сьогодні кількість рейсів: 1шт (ТОВ "ПБК") + 7шт (найомні)
Загальна кількість рейсів: 88шт (22шт ТОВ "ПБК" + 74шт найомні) | [6 empty] | 24:00
Стан по свердловині 7:00 | [5 empty] | Додаткова інформація
Демонтаж обладнання (свердловина закрита ) | [5 empty] | Час | Ртр,атм | Рзатр, атм | Час | Ртр,атм |  | Рзатр, атм
Орендне обладнання
|  |  |  | К-ть | Дата початку оренди
[6 empty] | 7:00 | 225 | 227
[6 empty] | 12:00 | 225 | 227
[6 empty] | 16:00 | 225 | 227
[6 empty] | 19:00 | 225 | 227
[6 empty] | 6:00 | 225 | 227
Автотранспорт
[6 empty] | Заправка | Найменування |  |  |  |  | Стан
[7 empty] | Вахтова машина УАЗ ВІ 87-76 СА |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автокран МАЗ КТА-25 ВІ 59-78 СВ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Бульдозер 016-48 ТВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Екскаватор JCB Т01627ВІ |  |  |  |  | справний
[7 empty] | Автонавантажувач JCB Т04303ВІ |  |  |  |  | справний
Ман Ві 3054 ЕС
МАЗ ВІ 7920 ВХ
Майстер буровий : Ситнюк В.М.
Представник замовника : Лазурович А.М.
[11 empty] | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000є