## Вод10
св №10 Водянівської площі |  |  |  | 2023-07-26
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 50 | 41.2917
Етап | 2 | Кондуктор Ø339,7 | 5 | 6.2917
| Буріння під колону |  | 3 | 3.4583
| Кріплення під колону |  | 2 | 2.8333
Етап | 3 | Технічна колона Ø244,5 | 30 | 20.6042
| Буріння під колону |  | 18 | 15.3958
| Кріплення під колону |  | 12 | 5.2083
Етап | 4 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7 | 75 | 91.1042
| Буріння під колону |  | 52 | 91.1042
| Кріплення під колону |  | 23
Етап | 5 | Демонтаж та демобілізація | 50
| РАЗОМ ПО СВЕРДЛОВИНІ |  | 210 | 159.2917

## Кар51
св №51 Карайкозівського НГКР |  |  |  | 2023-07-26
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 30 | 57.2917
Етап | 2 | Направлення Ø630 | 3 | 5
| Буріння під колону |  | 2 | 1.8438
| Кріплення під колону |  | 1 | 3.1562
Етап | 3 | Кондуктор Ø473,1 | 5 | 6.7292
| Буріння під колону |  | 3 | 2.3021
| Кріплення під колону |  | 2 | 4.4271
Етап | 4 | Перша технічна колона Ø339,7 | 53 | 58.2917
| Буріння під колону |  | 41 | 50.3542
| Кріплення під колону |  | 12 | 7.9375
Етап | 5 | Друга технічна колона Ø244,5 | 111 | 99.0521
| Буріння під колону |  | 91 | 87.5208
| Кріплення під колону |  | 20 | 11.5312
Етап | 6 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 56 | 20.9271
| Буріння під колону |  | 41 | 20.9271
| Кріплення під колону |  | 15
Етап | 7 | Експлуатаційна колона Ø127x139,7x168,3 | 94 | 0
| Буріння під колону |  | 64
| Кріплення під колону |  | 30
затраты, которые зависят от времени
Буровой раствор и инженерное сопровождение
Тампонажная техника и инженерное сопровождение
Породоразрушающий инструмент, элементы КНБК и отбор керна
Етап | 8 | Демонтаж, демобілізація | 30
| РАЗОМ ПО СВЕРДЛОВИНІ |  | 382 | 247.2917

## Кар52
св №52 Карайкозівського НГКР |  |  |  | 2023-07-26
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 25 | 8.4583
Етап | 2 | Кондуктор Ø473,1 | 5 | 11.7708
| Буріння під колону |  | 3 | 7.125
| Кріплення під колону |  | 2 | 4.6458
Етап | 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 50 | 3.25
| Буріння під колону |  | 38 | 3.25
| Кріплення під колону |  | 12
Етап | 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 63 | 0
| Буріння під колону |  | 45
| Кріплення під колону |  | 18
Етап | 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 49 | 0
| Буріння під колону |  | 35
| Кріплення під колону |  | 14
Етап | 6 | Експлуатаційна колона Ø127x139,7x168,3 | 53 | 0
| Буріння під колону |  | 28
| Кріплення під колону |  | 25
Етап | 7 | Демонтаж, демобилизация и рекультивация | 25
|  | ИТОГО ПО СКВАЖИНЕ | 270 | 23.4792

## Рад6
св №6 Радченківська |  |  |  | 2023-07-26
№ п/п | Назва робіт та витрат |  | Тривалість робіт, діб
|  |  | План | Факт
1 | 6 | 2 | 3 | 3
Етап | 1 | Подготовительные работы, мобилизация и монтаж | 30 | 14.2917
Етап | 2 | CONDUCTOR CASING Ø273,1x244,5 (0 - 450) | 8 | 7.3854
| Буріння під колону |  | 4 | 3.3958
| Кріплення під колону |  | 4 | 3.9896
Етап | 3 | PRODUCTION CASING Ø168,3x146,1 (0 - 1700) | 25 | 1.6146
| Буріння під колону |  | 11 | 1.6146
| Кріплення під колону |  | 14
Етап | 4 | Демонтаж, демобилизация и рекультивация | 25
|  | ИТОГО ПО СКВАЖИНЕ | 88 | 23.2917

## Лист1
№ | ПЛОЩАДЬ | COLUMN | PHASE | ПЛАН | ФАКТ
1 | Веселкова | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 39
1 | Веселкова | Друга технічна колона | Буріння | 45 | 51.2083
1 | Веселкова | Друга технічна колона | Кріплення | 14 | 11.2083
1 | Веселкова | Експлуатаційна колона | Буріння | 93 | 148.9167
1 | Веселкова | Експлуатаційна колона | Кріплення | 14 | 48
1 | Веселкова | Перша технічна колона | Буріння | 30 | 29.5833
1 | Веселкова | Перша технічна колона | Кріплення | 14 | 5.0833
1 | Веселкова | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.8229
1 | Веселкова | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 3 | 1.8854
1 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 10
1 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 149
1 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 37
1 | Дубрівсько-Радченківська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 14
1 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Демонтаж та демобілізація | 40 | 12.5
1 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Мобілізація та монтаж | 90 | 78
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Друга технічна колона | Буріння | 60 | 44.25
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Друга технічна колона | Кріплення | 17 | 12.5417
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Експлуатаційна колона | Буріння | 60 | 383.8854
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 37 | 47.8333
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Перша технічна колона | Буріння | 26 | 24.4167
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Перша технічна колона | Кріплення | 7 | 6.3333
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.8438
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 57.1562
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 25 | 23.6458
1 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 15 | 7.5938
1 | Степківська | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 43.7917
1 | Степківська | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 75.5
1 | Степківська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 21.1667
1 | Степківська | Направлення | Буріння | 0 | 0.83333
1 | Степківська | Направлення | Кріплення | 0 | 1.4583
1 | Степківська | Технічна колона | Буріння | 0 | 32.8229
1 | Степківська | Технічна колона | Кріплення | 0 | 20.3958
1 | Степківська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 27.3958
1 | Степківська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 14.3854
10 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 40 | 41.2917
10 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 52 | 91.1042
10 | Водянівська | Технічна колона | Буріння | 18 | 15.3958
10 | Водянівська | Технічна колона | Кріплення | 12 | 5.2083
10 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 3.4583
10 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 2.8333
11 | Володимирівське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 21
11 | Володимирівське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 47.7083
11 | Володимирівське | --- | Роботи з освоєння | 0 | 54.2917
11 | Володимирівське | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 49.6042
11 | Володимирівське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 8.0625
11 | Володимирівське | Технічна колона | Буріння | 0 | 16.3542
11 | Володимирівське | Технічна колона | Кріплення | 0 | 4.8125
11 | Володимирівське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 1.9792
11 | Володимирівське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 4.4792
14 | Ракитнянське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 72.7083
14 | Ракитнянське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 41.125
14 | Ракитнянське | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 50.1667
14 | Ракитнянське | Технічна колона | Буріння | 0 | 28.2083
14 | Ракитнянське | Технічна колона | Кріплення | 0 | 11.3333
14 | Ракитнянське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 2.4583
14 | Ракитнянське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 0.70833
2 | Водянівська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 27.6771
2 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 7.8229
2 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 34 | 0
2 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 80 | 82.7083
2 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 16 | 19.8333
2 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 55 | 169.1667
2 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 20 | 28.9792
2 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 30 | 35.1667
2 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 9 | 6.2917
2 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 3
2 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 3
2 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 33 | 26.8333
2 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 8 | 8.5208
2 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 39.5625
2 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 33
2 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 53.2917
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Експлуатаційна колона | Буріння | 68 | 52.8021
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 23 | 20.3125
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона | Буріння | 55 | 35.6875
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона | Кріплення | 12 | 9.4271
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.3542
2 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 1.8542
23 | Макіївське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 11.7222
23 | Макіївське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 1.3333
23 | Макіївське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 0.70833
23 | Макіївське | --- | Роботи з інтенсифікації | 0 | 35
23 | Макіївське | --- | Роботи з освоєння | 0 | 40.6667
23 | Макіївське | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 28.5104
23 | Макіївське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 6.934
23 | Макіївське | Технічна колона | Буріння | 0 | 8.0417
23 | Макіївське | Технічна колона | Кріплення | 0 | 2.5417
23 | Макіївське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 0.8125
23 | Макіївське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 1.7292
26 | Ольгівське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 52.2188
26 | Ольгівське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 9
26 | Ольгівське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 8.2083
26 | Ольгівське | Експлуатаційна колона | Буріння та кріплення | 0 | 80.1979
26 | Ольгівське | Технічна колона | Буріння та кріплення | 0 | 12.2083
26 | Ольгівське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння та кріплення | 0 | 3.4167
3 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 15 | 13.7986
3 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 15 | 11.2917
3 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 48 | 34.8125
3 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 16 | 36.4792
3 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 50 | 51.4271
3 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 25 | 11.8368
3 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 25 | 27.2188
3 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 7 | 6.4792
3 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 1.4167
3 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 3.0729
3 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 25 | 39.5521
3 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 15 | 4.9062
3 | Деркачівсько-Войтенківська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 32.2917
3 | Деркачівсько-Войтенківська | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 18
3 | Деркачівсько-Войтенківська | --- | Мобілізація та монтаж | 40 | 3.3958
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Експлуатаційна колона | Буріння | 57 | 60.1042
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 20 | 26.875
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Технічна колона | Буріння | 52 | 55.4375
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Технічна колона | Кріплення | 15 | 8.8958
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.3125
3 | Деркачівсько-Войтенківська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 2.9792
3 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Випробовування в обсадженому стволі |  | 103
3 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 14
3 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Мобілізація та монтаж | 50 | 20.2917
3 | Дубрівсько-Радченківська | Експлуатаційна колона | Буріння | 8 | 19.2708
3 | Дубрівсько-Радченківська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 14 | 9.5833
3 | Дубрівсько-Радченківська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2
3 | Дубрівсько-Радченківська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 4 | 4.1458
3 | Західно-Ольгівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 15 | 10.4583
3 | Західно-Ольгівська | --- | Мобілізація та монтаж | 15 | 9.2917
3 | Західно-Ольгівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 25 | 39.8438
3 | Західно-Ольгівська | Технічна колона | Буріння | 7 | 5.9688
3 | Західно-Ольгівська | Технічна колона | Кріплення | 3 | 2.9062
3 | Західно-Ольгівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 2 | 1.3542
3 | Західно-Ольгівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 2.4688
3 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 73.2917
3 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Мобілізація та монтаж |  | 37.2917
3 | Клубанівсько-Зубренківське | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 101.2917
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Друга технічна колона | Буріння | 65 | 215.1042
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Друга технічна колона | Кріплення | 17 | 10.6667
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Перша технічна колона | Буріння | 30 | 60.8438
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Перша технічна колона | Кріплення | 9 | 7.1667
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 3.6667
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 3.2604
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 33 | 82.9167
3 | Клубанівсько-Зубренківське | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 15 | 67.0833
3 | Роганська | --- | Демонтаж та демобілізація | 10 | 15
3 | Роганська | --- | Мобілізація та монтаж | 10 | 12.2917
3 | Роганська | Експлуатаційна колона | Буріння | 35 | 49.9792
3 | Роганська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 7 | 11.5
3 | Роганська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 2 | 2.2083
3 | Роганська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 2.8958
3 | Роганська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 11 | 18.0625
3 | Роганська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 4 | 5.0625
30 | Макіївське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 40.875
30 | Макіївське | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 52.2917
30 | Макіївське | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 17.3542
30 | Макіївське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 2.0208
30 | Макіївське | Технічна колона | Буріння | 0 | 9.8333
30 | Макіївське | Технічна колона | Кріплення | 0 | 3.7917
30 | Макіївське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 1 | 1.3229
30 | Макіївське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 2.8021
37 | Карайкозiвська | --- | Демонтаж та демобілізація | 25 | 34.2917
37 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 35 | 27.2917
37 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Буріння | 70 | 89.9271
37 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 30 | 40.75
37 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 50 | 71.3542
37 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 15 | 11.7083
37 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 22.5417
37 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 7.9375
37 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 55 | 39.8646
37 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 15 | 4.9167
38 | Карайкозiвська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 35.8333
38 | Карайкозiвська | --- | Демонтаж та демобілізація | 35 | 33
38 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 35 | 20
38 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 18 | 18.2812
38 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Буріння | 80 | 72.3542
38 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Кріплення | 12 | 6.8854
38 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 78 | 66.5
38 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 20 | 12.3021
38 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 6.5625
38 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 4.4375
38 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 40 | 46.9792
38 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 17 | 7.9896
4 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 10 | 4.5
4 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 55.9896
4 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 60 | 109.3542
4 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 14 | 22.9375
4 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 100 | 89.1458
4 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 40 | 38.375
4 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 20 | 41.1458
4 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 8 | 5.7708
4 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.5938
4 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 2.1458
4 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 14 | 28.8229
4 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 9 | 34.7188
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 49.9375
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 37.2917
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 21.25
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 31.4583
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 14.1042
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Технічна колона | Буріння | 0 | 21.25
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Технічна колона | Кріплення | 0 | 5.4583
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 2.2292
4 | Східно-ракитнянський блок Ракитнянського родовища | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 2.0208
40 | Карайкозiвська | --- | Демонтаж та демобілізація | 25 | 26
40 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 45 | 21.9583
40 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Буріння | 55 | 64.5208
40 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Кріплення | 18 | 7.6458
40 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Буріння | 65 | 100.5417
40 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 26 | 38.2188
40 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 30 | 63.5
40 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 15 | 5.2917
40 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 7.7708
40 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 1.8958
42 | Карайкозiвська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 6.5833
42 | Карайкозiвська | --- | Демонтаж та демобілізація | 35 | 46
42 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 35 | 15.7708
42 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 18 | 16.25
42 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Буріння | 95 | 89.1771
42 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Кріплення | 12 | 4.7292
42 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 61 | 48.7708
42 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 18 | 16.1458
42 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 3.8125
42 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 5.1458
42 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 58 | 171.8542
42 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 16 | 8.0521
48 | Карайкозiвська | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 89
48 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 92.6667
48 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Буріння | 82 | 87.1771
48 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Кріплення | 17 | 26.3229
48 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 18 | 119.6042
48 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Буріння | 90 | 109.5208
48 | Карайкозiвська | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Кріплення | 14 | 5.9583
48 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 40 | 42.2083
48 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 12 | 8.75
48 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 4.8333
48 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 10.125
48 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 45 | 40.8542
48 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 16 | 7.2708
5 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 8
5 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 23.2917
5 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 0 | 87.8125
5 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 0 | 10.1354
5 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 60.2986
5 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 43.1528
5 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 0 | 29
5 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 0 | 13.4792
5 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 1.9931
5 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 2.7083
5 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 0 | 22.5208
5 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 0 | 4.8924
51 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 57.2917
51 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Буріння | 91 | 87.5208
51 | Карайкозiвська | Друга технічна колона | Кріплення | 20 | 11.5312
51 | Карайкозiвська | Направлення | Буріння | 2 | 1.8438
51 | Карайкозiвська | Направлення | Кріплення | 1 | 3.1562
51 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 41 | 50.3542
51 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Кріплення | 12 | 7.9375
51 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.3021
51 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 4.4271
51 | Карайкозiвська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 41 | 20.9271
52 | Карайкозiвська | --- | Мобілізація та монтаж | 25 | 8.4583
52 | Карайкозiвська | Перша технічна колона | Буріння | 38 | 3.25
52 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 7.125
52 | Карайкозiвська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 4.6458
6 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 24 | 10
6 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 23.375
6 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 89 | 57.4583
6 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 14 | 36.3125
6 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 92 | 69.9688
6 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 40 | 25.8125
6 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 21 | 29.625
6 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 8 | 5.375
6 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 2.75
6 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 1.8333
6 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 35 | 35.1667
6 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 10 | 14.6146
6 | Дубрівсько-Радченківська | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 14.2917
6 | Дубрівсько-Радченківська | Експлуатаційна колона | Буріння | 11 | 1.6146
6 | Дубрівсько-Радченківська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 3.3958
6 | Дубрівсько-Радченківська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 4 | 3.9896
6 | Журавлина | --- | Демонтаж та демобілізація | 15 | 5.9583
6 | Журавлина | --- | Монтаж | 30 | 26.2917
6 | Журавлина | Експлуатаційна колона | Буріння | 75 | 41.1354
6 | Журавлина | Експлуатаційна колона | Кріплення | 18 | 17.6667
6 | Журавлина | Технічна колона | Буріння | 60 | 36.5938
6 | Журавлина | Технічна колона | Кріплення | 10 | 6.6146
6 | Журавлина | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.4167
6 | Журавлина | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 2.6146
7 | Водянівська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 10.8333
7 | Водянівська | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 6.7292
7 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 34
7 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 0 | 136.9722
7 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 0 | 10.4236
7 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 81.6562
7 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 85.4167
7 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 0 | 67.0625
7 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 0 | 5.6875
7 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 3.2917
7 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 3.5417
7 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 0 | 23.3542
7 | Водянівська | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 0 | 7.3438
7 | Журавлина | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 8.2708
7 | Журавлина | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 90
7 | Журавлина | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 33
7 | Журавлина | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 26.6458
7 | Журавлина | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 12.0417
7 | Журавлина | Технічна колона | Буріння | 0 | 25.7917
7 | Журавлина | Технічна колона | Кріплення | 0 | 4.9583
7 | Журавлина | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 1.9167
7 | Журавлина | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 2.6667
710 | Пролетарське | --- | Демонтаж та демобілізація | 10 | 11
710 | Пролетарське | --- | Мобілізація та монтаж | 10 | 2.7917
710 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Буріння | 12 | 22.5
710 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 9 | 10.0417
710 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 6 | 7.5417
710 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 4 | 3.6042
710 | Пролетарське | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 9 | 17.8889
710 | Пролетарське | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 4 | 3.8819
711 | Пролетарське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 14
711 | Пролетарське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 39.2917
711 | Пролетарське | --- | Роботи з освоєння | 0 | 10.5833
711 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Буріння | 0 | 18.6042
711 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 0 | 11.1042
711 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 0 | 8.75
711 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 0 | 4.4583
711 | Пролетарське | Технічна колона "хвостовик" | Буріння | 0 | 16.8958
711 | Пролетарське | Технічна колона "хвостовик" | Кріплення | 0 | 3.6042
716 | Пролетарське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 14.2917
716 | Пролетарське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 31
716 | Пролетарське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 88.75
716 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Буріння | 21 | 166.375
716 | Пролетарське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 12 | 12.3646
716 | Пролетарське | Технічна колона | Буріння | 15 | 43.625
716 | Пролетарське | Технічна колона | Кріплення | 10 | 5.4688
716 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 8 | 8.1562
716 | Пролетарське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 5 | 5.2604
77 | Семиренківське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 30.6354
77 | Семиренківське | --- | Демонтаж та демобілізація | 0 | 24.2917
77 | Семиренківське | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 31.7083
77 | Семиренківське | Друга технічна колона | Буріння | 64.1 | 193.2917
77 | Семиренківське | Друга технічна колона | Кріплення | 15.2 | 15.4375
77 | Семиренківське | Експлуатаційна колона | Буріння | 43.2 | 119.5208
77 | Семиренківське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 19.3 | 11.1979
77 | Семиренківське | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Буріння | 51.5 | 65.8646
77 | Семиренківське | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Кріплення | 9.6 | 18.3021
77 | Семиренківське | Перша технічна колона | Буріння | 18.4 | 13.8854
77 | Семиренківське | Перша технічна колона | Кріплення | 10.3 | 6.3646
77 | Семиренківське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 2.1 | 0.97917
77 | Семиренківське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 3.2292
8 | Водянівська | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 31.625
8 | Водянівська | --- | Мобілізація та монтаж | 0 | 426.25
8 | Водянівська | Друга технічна колона | Буріння | 60 | 80.125
8 | Водянівська | Друга технічна колона | Кріплення | 17 | 12.9167
8 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Буріння | 50 | 40.1042
8 | Водянівська | Експлуатаційна колона | Кріплення | 73 | 26.2708
8 | Водянівська | Перша технічна колона | Буріння | 29 | 26.5833
8 | Водянівська | Перша технічна колона | Кріплення | 7 | 8.0208
8 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 4 | 4.2188
8 | Водянівська | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 2 | 6.9271
8 | Водянівська | Хвостовик | Буріння | 18 | 39.25
8 | Водянівська | Хвостовик | Кріплення | 12 | 23.7083
9бис | Ракитнянське | --- | Випробовування в обсадженому стволі | 0 | 3.2917
9бис | Ракитнянське | --- | Демонтаж та демобілізація | 30 | 48
9бис | Ракитнянське | --- | Мобілізація та монтаж | 30 | 6.25
9бис | Ракитнянське | Друга технічна колона | Буріння | 29 | 21.0729
9бис | Ракитнянське | Друга технічна колона | Кріплення | 12 | 6.1979
9бис | Ракитнянське | Експлуатаційна колона | Кріплення | 18 | 16.1458
9бис | Ракитнянське | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Буріння | 6 | 16.0208
9бис | Ракитнянське | Експлуатаційна колона "хвостовик" | Кріплення | 5 | 9.3958
9бис | Ракитнянське | Перша технічна колона | Буріння | 28 | 20.2604
9бис | Ракитнянське | Перша технічна колона | Кріплення | 7 | 5.2917
9бис | Ракитнянське | Технічна колона "кондуктор" | Буріння | 3 | 2.1146
9бис | Ракитнянське | Технічна колона "кондуктор" | Кріплення | 1 | 2.25