## лист (2)
| Карайкозiвська №48 | [8 empty] | 20%
Етап | Назва робіт | План | Акт № | Акт | Акт, грн | Начало | Конец | Факт | Факт - План | Штраф, грн
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 30 | 1 | 15.01.2021 | 6592140 | 2020-09-19 | 2020-11-09 | 52 | 22 | 1318428
| Простой з 10.11.2020 по 12.01.2021, включно |  | 2 | 15.01.2021 | 15789312 | 2020-11-10 | 2021-01-12 | 64
Етап 2 | Кондуктор Ø473,08 | 6 | 3 | 29.01.2021 | 7462315.2 | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 16 | 10 | 0
Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 52 | 4 | 31.03.2021 | 81495132 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | 52 | 0 | 0
Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 99 | 5 | 30.07.2021 | 140602046.4 | 2021-03-19 | 2021-07-11 | 115 | 16 | 28120409.28
Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 61 | 6 | 31.08.2021 | 81960556.8 | 2021-07-11 | 2021-08-28 | 49 | -12 | 0
Етап 6 | Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127 минус керн 927288,00грн | 104 | 7, 8, 9 и 10 | 12.01.2022 | 208502928.48 | 2021-08-28 | 2021-12-21 | 116 | 12 | 41700585.696
Етап 7 | Експлуатаційна колона Ø177,8 | 18 | 11 | 12.01.2022 | 39590618.4 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 12 | -6 | 0
| Простой |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-05-01 | 67
Етап 8 | Демонтаж, демобілізація | 30 | 12 | 12.01.2022 | 3022908 | 2022-01-01 | 12.01.2022 | 12 | -18 | 0
|  | 400 |  |  | 585017957.28 |  |  | 424 | 24 | 71139422.976
Клубанівсько-Зубренківське №1
Етап | Назва робіт | План | Акт № | Акт | Акт, грн | Начало | Конец | Факт | Факт - План | Штраф, грн
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 90 | 1 | 20.03.2020 | 8918658 | 2019-10-04 | 2019-12-21 | 79 | -11 | 0
Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 300) | 4 | 2 | 20.03.2020 | 6876828 | 2019-12-21 | 2019-12-28 | 8 | 4 | 0
| Простой з 28.12.2019 по 19.02.2020, включно |  | 3 |  | 6695490 | 2019-12-28 | 2020-02-19 | 54
Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2180) | 33 | 13 | 01.04.2020 | 34059564 | 2020-02-19 | 2020-03-21 | 32 | -1 | 0
Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4500) | 77 | 15 | 31.05.2020 | 79751952 | 2020-03-21 | 2020-05-16 | 57 | -20 | 0
Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4400 - 5100) | 40 | 17 | 07.07.2020 | 30398634 | 2020-05-16 | 2020-06-17 | 33 | -7 | 0
Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 97 | 19 | 17.09.2021 | 292928580 | 2020-06-17 | 2021-08-22 | 432 | 335 | 58585716
| в т.ч. аварія |  |  |  |  | 2020-10-25 | 2021-02-06 | 105
Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 40 | 34 | 17.09.2021 | 4515588 | 2021-08-22 | 2021-09-04 | 14 | -26 | 0
|  | 381 |  |  | 464145294 |  |  | 814 | 274 | 58585716
+ | оренда |  |  |  | 344753198.848
Клубанівсько-Зубренківське №3
Етап | Назва робіт | План | Акт № | Акт | Акт, грн | Начало | Конец | Факт | Факт - План | Штраф, грн
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 30 | 1 | 31.10.2021 | 50988960 | 2021-07-08 | 2021-10-17 | 102 | 72 | 10197792
Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 320) | 5 | 3 | 31.10.2021 | 10349640 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 8 | 3 | 0
Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2600) | 39 | 6 | 31.12.2021 | 64029240 | 2021-10-24 | 2021-12-31 | 68 | 29 | 12805848
Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4900) | 82 | 15 | 09.08.2022 | 142097760 | 2021-12-31 | 09.08.2022 | 93 | 11 | 28419552
| Простой з 24.02.2022 по 02.07.2022, включно |  | 14 | 12.07.2022 | 49001172 | 2022-02-24 | 2022-07-02 | 128
Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4750 - 5560) | 48
Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 110
Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 30 | 18 | 31.08.2022 | 12760560 | 2022-08-13 | 31.08.2022 | 19 | -11 | 0
|  | 344 |  |  | 329227332 |  |  | 290 | 104 | 51423192
+ | оренда |  |  |  | 115861342.89
[7 empty] | 2022-06-17 | 2022-10-23
Formulas:
Конец = G38+Таблица685[[#Totals],[План]]
Факт = G38+Таблица685[[#Totals],[План]]+I42
Note on G4: Андрей Овчаренко: ДЗЕТА
Note on G38: Андрей Овчаренко: 24.06.2021 МешИнвест

## 48
| Карайкозiвська №48 | [6 empty] | 20%
Етап | Назва робіт | Кількість днів відповідно до календарного плану | Кількість днів фактична | Початк | Закінчення | Вартість етапу (грн.) | Кількість днів прострочення | Сума неустойки в розмірі 20% від вартості етапу робіт (грн.)
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 30 | 52 | 2020-09-19 | 2020-11-09 | 6592140 | 22 | 1318428
| Простой з 10.11.2020 по 12.01.2021, включно |  | 64 | 2020-11-10 | 2021-01-12 | 15789312
Етап 2 | Кондуктор Ø473,08 | 6 | 16 | 2021-01-12 | 2021-01-27 | 7462315.2 | 10 | 0
Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 | 52 | 52 | 2021-01-27 | 2021-03-19 | 81495132 | 0 | 0
Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 | 99 | 115 | 2021-03-19 | 2021-07-11 | 140602046.4 | 16 | 28120409.28
Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø177,8 | 61 | 49 | 2021-07-11 | 2021-08-28 | 81960556.8 | -12 | 0
Етап 6 | Експлуатаційна колона "хвостовик" Ø127 минус керн 927288,00грн | 104 | 116 | 2021-08-28 | 2021-12-21 | 208502928.48 | 12 | 41700585.696
Етап 7 | Експлуатаційна колона Ø177,8 | 18 | 12 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 39590618.4 | -6 | 0
Етап 8 | Демонтаж, демобілізація | 30 | 12 | 2022-01-01 | 12.01.2022 | 3022908 | -18 | 0
|  | 400 | 488 |  |  | 585017957.28 | 24 | 71139422.976
Note on E4: Андрей Овчаренко: ДЗЕТА

## 1
| Клубанівсько-Зубренківське №1 | [6 empty] | 20%
Етап | Назва робіт | Кількість днів відповідно до календарного плану | Кількість днів фактична | Початк | Закінчення | Вартість етапу (грн.) | Кількість днів прострочення | Сума неустойки в розмірі 20% від вартості етапу робіт (грн.)
Етап 1 | Підготовчі роботи, мобілізація та монтаж | 90 | 79 | 2019-10-04 | 2019-12-21 | 8918658 | -11 | 0
Етап 2 | Кондуктор Ø473,1 (0 - 300) | 4 | 8 | 2019-12-21 | 2019-12-28 | 6876828 | 4 | 0
Етап 3 | Перша технічна колона Ø339,7 (0 - 2180) | 33 | 32 | 2020-02-19 | 2020-03-21 | 34059564 | -1 | 0
Етап 4 | Друга технічна колона Ø244,5 (0 - 4500) | 77 | 57 | 2020-03-21 | 2020-05-16 | 79751952 | -20 | 0
Етап 5 | Технічна колона "хвостовик" Ø193,7 (4400 - 5100) | 40 | 33 | 2020-05-16 | 2020-06-17 | 30398634 | -7 | 0
Етап 6 | Експлуатаційна колона Ø168,3x139,7x127 (0 - 6000) | 97 | 432 | 2020-06-17 | 2021-08-22 | 292928580 | 335 | 58585716
Етап 7 | Демонтаж, демобілізація | 40 | 14 | 2021-08-22 | 2021-09-04 | 4515588 | -26 | 0
|  | 381 | 655 |  |  | 457449804 | 274 | 58585716
Note on E4: Андрей Овчаренко: ДЗЕТА